## Planilha1
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SUBESTAÇÃO PRAIA DA AMIZADE | SINAPI, SBC, AGESUL | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS
1 | APOIO À OBRA | 100,00% 19.191,64 | 73,13% 14.034,41 | 26,87% 5.157,23
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 0,00% 0,00
1.2 | SERVIÇO AUXILIARES E ADMINISTATIVOS | 100,00% 6.906,10 | 39,46% 2.725,20 | 60,54% 4.180,90
1.2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.455,70 |  | 100,00% 1.455,70
1.2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.420,00 | 50,00% 1.710,00 | 50,00% 1.710,00
1.2.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.030,40 | 50,00% 1.015,20 | 50,00% 1.015,20
1.3 | MÃO DE OBRA INDIRETA | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
1.4 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 100,00% 241,54 | 100,00% 241,54
1.4.1 | TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE | 100,00% 120,77 | 100,00% 120,77
1.4.1 | TAXA ART DA OBRA CONTRATADO | 100,00% 120,77 | 100,00% 120,77
1.5 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS | 100,00% 946,40 | 50,00% 473,20 | 50,00% 473,20
1.5.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 946,40 | 50,00% 473,20 | 50,00% 473,20
1.6 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
1.7 | TRANSPORTES | 100,00% 8.189,70 | 100,00% 8.189,70
1.8 | EQUIPAMENTOS ALUGADOS | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
1.9 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 2.907,90 | 82,70% 2.404,77 | 17,30% 503,13
1.9.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 1.901,64 | 100,00% 1.901,64
1.9.2 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | 100,00% 784,41 | 50,00% 392,21 | 50,00% 392,21
1.9.3 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | 100,00% 221,85 | 50,00% 110,93 | 50,00% 110,93
2 | SUBESTAÇÃO COMPLETA | 100,00% 64.412,36 | 50,00% 32.206,18 | 50,00% 32.206,18
Porcentagem |  |  | 55,31% | 44,69%
Custo |  |  | 46.240,59 | 37.363,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 55,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 46.240,59 | 83.604,00