## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SUBESTAÇÃO PRAIA DA AMIZADE | SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso do Sul SBC - 05/2023 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso do Sul SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso do Sul ORSE - 02/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 02/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 05/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 02/2023 - Paraná | 24,44% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS
1 | APOIO À OBRA | 57,36% 19.094,62 | 30,47% 5.818,25 | 26,89% 5.133,87
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 0,00% 0,00
1.2 | SERVIÇO AUXILIARES E ADMINISTATIVOS | 100,00% 6.874,80 | 39,46% 2.712,80 | 60,54% 4.162,00
1.2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.449,20 |  | 100,00% 1.449,20
1.2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.404,00 | 50,00% 1.702,00 | 50,00% 1.702,00
1.2.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.021,60 | 50,00% 1.010,80 | 50,00% 1.010,80
1.3 | MÃO DE OBRA INDIRETA | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
1.4 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 100,00% 240,46 | 100,00% 240,46
1.4.1 | TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE | 100,00% 120,23 | 100,00% 120,23
1.4.1 | TAXA ART DA OBRA CONTRATADO | 100,00% 120,23 | 100,00% 120,23
1.5 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS | 100,00% 942,00 | 50,00% 471,00 | 50,00% 471,00
1.5.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 942,00 | 50,00% 471,00 | 50,00% 471,00
1.6 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0,00% 0,00
1.7 | TRANSPORTES | 0,00% 8.142,50
1.7.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | 0,00% 7.797,60
1.7.1 | SERVENTE CARGA E DESCARGA (ORIGEM EMBASA-BA - CÓD. B540000316) | 0,00% 344,90
1.8 | EQUIPAMENTOS ALUGADOS | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
1.9 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 2.894,86 | 82,70% 2.393,99 | 17,30% 500,87
1.9.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 1.893,12 | 100,00% 1.893,12
1.9.2 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | 100,00% 780,89 | 50,00% 390,45 | 50,00% 390,45
1.9.3 | CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | 100,00% 220,85 | 50,00% 110,43 | 50,00% 110,43
2 | SUBESTAÇÃO COMPLETA | 100,00% 64.123,79 | 50,00% 32.061,90 | 50,00% 32.061,90
Porcentagem |  |  | 45,52% | 44,7%
Custo |  |  | 37.880,15 | 37.195,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 45,52% | 90,22%
Custo Acumulado |  |  | 37.880,14 | 75.075,91
_______________________________________________________________ MARCOS THADEU PIFFER Setor de Engenharia