## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E REVITALIZÇÃO PRAÇA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS | SINAPI - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 152.456,77 | 100,00% 152.456,77
2 | CALÇAMENTO | 100,00% 2.385.783,99 | 10,00% 238.578,40 | 20,00% 477.156,80 | 20,00% 477.156,80 | 20,00% 477.156,80 | 20,00% 477.156,80 | 10,00% 238.578,40
3 | MEIO FIO E SARJETA | 100,00% 244.640,81 | 10,00% 24.464,08 | 20,00% 48.928,16 | 20,00% 48.928,16 | 20,00% 48.928,16 | 20,00% 48.928,16 | 10,00% 24.464,08
4 | PERGOLADO E BANCOS EM CONCRETO | 100,00% 263.693,71 | [10 empty] | 50,00% 131.846,86 | 50,00% 131.846,86
5 | PAISAGISMO | 100,00% 53.545,86 | [8 empty] | 50,00% 26.772,93 | 50,00% 26.772,93
6 | FONTE CIRCULAR LUMINOSA ORNAMENTAL (CENTRO DA PRAÇA) | 100,00% 447.627,83 | [6 empty] | 20,00% 89.525,57 | 20,00% 89.525,57 | 20,00% 89.525,57 | 20,00% 89.525,57 | 10,00% 44.762,78 | 10,00% 44.762,78
7 | MÚLTIPLAS FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS | 100,00% 260.855,22 | [6 empty] | 20,00% 52.171,04 | 20,00% 52.171,04 | 20,00% 52.171,04 | 20,00% 52.171,04 | 10,00% 26.085,52 | 10,00% 26.085,52
8 | FONTE TÚNEL LÚDICO | 100,00% 247.272,14 | [6 empty] | 20,00% 49.454,43 | 20,00% 49.454,43 | 20,00% 49.454,43 | 20,00% 49.454,43 | 10,00% 24.727,21 | 10,00% 24.727,21
9 | PALCO DE AUTORIDADES | 100,00% 271.563,42 | [5 empty] | 20,00% 54.312,68 | 20,00% 54.312,68 | 20,00% 54.312,68 | 20,00% 54.312,68 | 20,00% 54.312,68
10 | LANCHONETE | 100,00% 296.985,90 |  |  |  |  | 20,00% 59.397,18 | 20,00% 59.397,18 | 20,00% 59.397,18 | 20,00% 59.397,18 | 20,00% 59.397,18
11 | BANHEIROS | 100,00% 227.646,36 |  |  |  | 20,00% 45.529,27 | 20,00% 45.529,27 | 20,00% 45.529,27 | 20,00% 45.529,27 | 20,00% 45.529,27
12 | INSTALAÇÕES ÉLETRICA DAS CONSTRUÇÕES (PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS) | 100,00% 42.675,05 |  |  | 50,00% 21.337,53 | 50,00% 21.337,53
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS CONSTRUÇÕES (PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS) | 100,00% 63.494,03 | [5 empty] | 50,00% 31.747,02 | 50,00% 31.747,02
14 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 100,00% 129.268,28 | [7 empty] | 30,00% 38.780,48 | 30,00% 38.780,48 | 40,00% 51.707,31
15 | SERVIÇOS FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA | 100,00% 15.614,20 | [11 empty] | 100,00% 15.614,20
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 228.490,56 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 8,00% 18.279,24 | 9,00% 20.564,15 | 9,00% 20.564,15 | 9,00% 20.564,15 | 9,00% 20.564,15
Porcentagem |  |  | 8,14% | 10,21% | 10,61% | 11,46% | 12,18% | 8,86% | 7,51% | 7,64% | 7,33% | 6,46% | 4,65% | 4,94%
Custo |  |  | 433.778,49 | 544.364,20 | 565.701,73 | 611.231,00 | 649.290,66 | 472.307,88 | 400.416,43 | 407.449,90 | 390.978,47 | 344.508,11 | 247.986,52 | 263.600,72
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,14% | 18,35% | 28,96% | 40,42% | 52,6% | 61,46% | 68,97% | 76,61% | 83,94% | 90,4% | 95,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 433.778,49 | 978.142,69 | 1.543.844,42 | 2.155.075,43 | 2.804.366,08 | 3.276.673,96 | 3.677.090,39 | 4.084.540,30 | 4.475.518,76 | 4.820.026,88 | 5.068.013,40 | 5.331.614,13
_______________________________________________________________ Engenheiro Willan Pavão CREA: 1442343/SC