## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA MATO GROSSO - DESONERADA | SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul | 26,95% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 58.204,22 | 100,00% 58.204,22
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 224.812,26 | 50,00% 112.406,13 | 50,00% 112.406,13
3 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | 100,00% 134.412,95 | 50,00% 67.206,48 | 50,00% 67.206,48
4 | MEIO FIO E SARJETA | 100,00% 559.640,73 |  | 50,00% 279.820,37 | 50,00% 279.820,37
5 | EXECUÇÃO DE PAVER | 100,00% 931.481,21 |  |  | 50,00% 465.740,61 | 50,00% 465.740,61
6 | PAISAGISMO PLANTAS | 100,00% 444.824,57 |  |  |  |  | 50,00% 222.412,29 | 50,00% 222.412,29
7 | INSTALAÇÃO DE GRAMA | 100,00% 106.398,77 |  |  |  |  | 50,00% 53.199,39 | 50,00% 53.199,39
8 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% 504.979,76 |  |  |  | 50,00% 252.489,88 | 50,00% 252.489,88
9 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 71.397,00 |  |  |  | 50,00% 35.698,50 | 50,00% 35.698,50
10 | DRENAGEM | 100,00% 243.370,96 |  |  |  | 100,00% 243.370,96
11 | CONSTRUÇÃO PONTO DE TAXI | 100,00% 83.914,57 | [5 empty] | 100,00% 83.914,57
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 128.544,10 | 15,00% 19.281,62 | 15,00% 19.281,62 | 15,00% 19.281,62 | 15,00% 19.281,62 | 15,00% 19.281,62 | 25,00% 32.136,03
Porcentagem |  |  | 7,36% | 13,71% | 21,9% | 29,11% | 16,7% | 11,22%
Custo |  |  | 257.098,44 | 478.714,59 | 764.842,59 | 1.016.581,56 | 583.081,67 | 391.662,27
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,36% | 21,07% | 42,97% | 72,09% | 88,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 257.098,44 | 735.813,02 | 1.500.655,61 | 2.517.237,17 | 3.100.318,83 | 3.491.981,10