## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| IMPLANTAÇÃO DE SPDA E ILUMINAÇÃO COM REFLETORES LED DE 900W E LUMINÁRIAS LED DE 150W NO ESTÁDIO CARMINATÃO - MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ - MS | SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso do Sul SBC - 10/2023 - Acre ORSE - 08/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goiás | 25,18% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 25.720,15 | 40,00% 10.288,06 | 30,00% 7.716,05 | 30,00% 7.716,05
2 | MOBILIZAÇÃO/TRANPORTES DE MATERIAIS | 100,00% 12.404,68 | 40,00% 4.961,87 | 30,00% 3.721,40 | 30,00% 3.721,40
3 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA | 100,00% 876.305,54 | 40,00% 350.522,22 | 30,00% 262.891,66 | 30,00% 262.891,66
Porcentagem |  |  | 40,0% | 30,0% | 30,0%
Custo |  |  | 365.772,15 | 274.329,11 | 274.329,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,0% | 70,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 365.772,14 | 640.101,25 | 914.430,37
_______________________________________________________________