## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2.023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | % | DIAS | DIAS | TOTAL POR ÍTEM
|  |  |  | 30 | 60
1 | SERVIÇO 01 | 11560.42 | 9.948% | 11560.42 |  | 11560.42
|  |  |  | 100% |  | 100%
2 | SERVIÇO 02 | 10159.07 | 8.742% | 10159.07 |  | 10159.07
|  |  |  | 100% |  | 100%
3 | SERVIÇO 03 - ELEVAÇÃO | 79728.89 | 68.61% | 39864.445 | 39864.445 | 79728.89
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
4 | SERVIÇO 04 - SERVIÇOS TÉCNICOS | 14764.2 | 12.7% | 7382.1 | 7382.1 | 14764.2
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL (R$) | 116212.58 |  | 68966.035 | 47246.545 | 116212.58
| TOTAL (%) |  | 100% | 59.34% | 40.66% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 68966.035 | 47246.545
| TOTAL ACUMULADO (%) |  |  | 59.34% | 40.66%
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## PREÇOS E CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.I. ADOTADO: 25%
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2.023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | C. UNIT. | P. UNIT. | P. TOTAL
| 1 | SERVIÇO 01
| 1.1 | Serviços em terra E demolições
SINDUSCON2.01 | 1.1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 4 | 520.59 | 650.73 | 2602.92
97631 | 1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 250 | 9.4 | 11.75 | 2937.5
SINDUSCON 5.54 | 1.1.3 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | m³ | 50 | 8.6 | 10.75 | 537.5
SINDUSCON 5.55 | 1.1.4 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 | un. | 10 | 250 | 312.5 | 3125
72125 | 1.1.5 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M² | 250 | 7.55 | 9.43 | 2357.5
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 01 |  |  |  | 11560.42
| 2 | SERVIÇO 02
| 2.1 | Fundações
101173 | 2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 7.5 | 55.28 | 69.1 | 518.25
92762 | 2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS) | Kg | 28.68 | 11.19 | 13.98 | 400.94
92761 | 2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.35 | 12.43 | 15.53 | 238.38
96555 | 2.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.24 | 676.69 | 845.86 | 1048.86
98557 | 2.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 0.82 | 50.24 | 62.8 | 51.49
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 2257.92
| 2.2 | SUPER-ESTRUTURA
| 2.2.1 | Vigas
92759 | 2.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | Kg | 24.25 | 13.43 | 16.78 | 406.91
92762 | 2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | Kg | 71.76 | 11.19 | 13.98 | 1003.2
92270 | 2.2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 17.25 | 179.07 | 223.83 | 3861.06
103669 | 2.2.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.29 | 951.26 | 1189.07 | 1533.9
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 6805.07
| 2.2.2 | Pilares
92759 | 2.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | Kg | 4.93 | 13.43 | 16.78 | 82.72
92762 | 2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | Kg | 14.35 | 11.19 | 13.98 | 200.61
92269 | 2.2.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 3.45 | 119.54 | 149.42 | 515.49
103669 | 2.2.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.25 | 951.26 | 1189.07 | 297.26
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 1096.08
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 02 |  |  |  | 10159.07
| 3 | SERVIÇO 03 - ELEVAÇÃO
| 3.1 | Fechamento
103322 | 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | m² | 11.56 | 55.29 | 69.11 | 798.91
87879 | 3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 23.12 | 3.88 | 4.85 | 112.13
87529 | 3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 23.12 | 34.88 | 43.6 | 1008.03
99839 | 3.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 10 | 430.11 | 537.63 | 5376.3
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 7295.37
| 3.2 | REVESTIMENTO PISO
99594 | 3.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 160.68 | 97.07 | 121.33 | 19495.3
93679 | 3.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 169.2 | 79.59 | 99.48 | 16832.01
36178 | 3.2.3 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | un. | 44 | 12.91 | 16.13 | 709.72
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 37037.03
| 3.3 | REVESTIMENTO PAREDES PINTURA
| 3.3.1 | PAREDES EXTERNAS
sinduscon 18.1 | 3.3.2 | Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos | m² | 672.08 | 22.57 | 28.21 | 18959.37
88423 | 3.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 672.08 | 17.88 | 22.35 | 15020.98
| 3.3.4 | BEIRAIS
sinduscon 18.1 | 3.3.5 | Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos | m² | 50.2 | 22.57 | 28.21 | 1416.14
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 35396.49
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 03 |  |  |  | 79728.89
| 4 | SERVIÇO 04 - SERVIÇOS TÉCNICOS
90776 | 4.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | 24.75 | 30.93 | 7423.2
90777 | 4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 97.88 | 122.35 | 7341
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 04 |  |  |  | 14764.2
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 116212.58
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.I. ADOTADO: 25%
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2.023
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Cálculo
1.1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada | 2X2= 4 M²
1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | REMOÇÃO DAS CALÇADAS
1.1.3 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | ESTIMADO
1.1.4 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 | ESTIMADO
1.1.5 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINTURA EXTERNA
Fundações
2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Extensão (1,5x5)= 7,5
2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS) | 4 ᵩ10mm 2 - L = 8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/ 5 pilares - M = 4,99x5 = 24,95Kg - C/ perdas - M = 24,95x1,15 = 28,68Kg
2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3 ᵩ10mm 57x57+10 / 3 ᵩ10mm 54x54+10 / 3 ᵩ10mm 51x51+10 - L = 6,78m - M=6,78x0,395 = 2,67Kg - P/ 5 blocos - M = 13,35Kg - C/ perdas - M = 13,35*1,15 = 15,35Kg
2.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | V = 0,6x0,6x0,6x5x1,15 = 1,24m³
2.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | A = 0,6x0,6x2x1,15 = 0,82m²
Vigas
2.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | Viga seção 15x30 - Ext. 25m - ᵩ5mm 314 c/ 15cm - Total de 167 estribos - ᵩ5mm 9x27 - L = 0,82m x 167 x 1,15 = m157,48 - M = 157,48x 0,154 = 24,25Kg
2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | Viga seção 15x30 - 4ᵩ10mm L = 25 x 4 x 0,624 x 1,15 = 71,76Kg c/ perca
2.2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | Viga seção 15x30 - A=0,3x25x2x1,15 = 17,25m²
2.2.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Viga seção 15x30 - V = 25 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 1,29m³
Pilares
2.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | 5m de Pilares seção 15x30 - ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 34 estribos - ᵩ5mm 15x134 - L = 0,82m x 34x 1,15 = 32,06m - M = 32,06 x 0,154 = 4,93Kg
2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | 5m de pilares - 4ᵩ10mm L = 5 x 4 x 0,624 x 1,15 = 14,35Kg
2.2.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 5m de pilares - A=0,3 x 2 x 5 x 1,15 = 3,45m²
2.2.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 5m de pilares - V = 0,15 x 0,3 x 5 x 1,15 = 0,25m³
Fechamento
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | alvenaria da rampa = 11,56 m²
3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 2x alvenaria = 23,12 m²
3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 2x alvenaria = 23,12 m²
3.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | rampa de acesso
REVESTIMENTO PISO
3.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | ÁREA DA RAMPA
3.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | ÁREA DOS PASSEIOS
3.2.3 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | PISO PARA ACESSIBILIDADE
3.3.2 | Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos | Área: extensão x altura : 160,02 x 4,20: 672,08m²
3.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | Área: extensão x altura : 160,02 x 4,20: 672,08m²
3.3.5 | Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos | Área: extensão x altura : ( 20,92+20,92 ) x 1,20: 50,20m²
4.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4HORAS POR DIA X 60 DIAS= 240
4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1HORA POR DIA X 60 DIAS = 60
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS
0
IUP30002 | IUP30002

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
DATA : NOVEMBRO DE 2.023
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
| SIGLA | CUSTO | VALOR ADOTADO (%)
| AC | Administração Central | 4.58
| DF | Despesa Financeira | 2
| R | Riscos | 1.8
| L | Lucro | 7.5
| G | Garantia | 0.49
| Imposto 1 | Confins | 3 | 6.15
| Imposto 2 | PIS | 1.65
| Imposto 3 | ISSQN | 1.5
BDI = (1+AC/100)*(1+DF/100)*(1+R/100)*(1+L/100)*(1+G/100) - 1 * 100
( 1 - (Confins + PIS + ISSQN)/100 )
| BDI = | 25%
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.I. ADOTADO: 25%
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2.023
RESUMO DO EMPREENDIMENTO
Item | Descrição | VALOR
90781
02.03 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88253
02.04 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
90776
#REF!
1 | SERVIÇO 01 | 11560.42
2 | SERVIÇO 02 | 10159.07
3 | SERVIÇO 03 - ELEVAÇÃO | 79728.89
4 | SERVIÇO 04 - SERVIÇOS TÉCNICOS | 14764.2
| TOTAL (R$) | 116212.58
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS
IUP30002 | IUP30002