## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pavimentação e asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Alencar Furtado Filho - Itaquirai MS | SINAPI - 07/2023 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 04/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul | 23,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | Pavimentação e asfáltica e drenagem de águas pluviais nas Avenidas: Concórdia, 1° de Março, 28 de Agosto, Iporã e Arthur Alves da Rocha e Rua Antônio Costa Sobrinho | 100,00% 1.884.981,74 | 9,13% 172.183,78 | 8,16% 153.850,41 | 29,88% 563.263,60 | 29,88% 563.263,60 | 10,93% 205.992,89 | 12,01% 226.427,47
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 18.333,37 | 100,00% 18.333,37
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 66.210,20 | 16,00% 10.593,63 | 16,00% 10.593,63 | 16,00% 10.593,63 | 16,00% 10.593,63 | 16,00% 10.593,63 | 20,00% 13.242,04
1.3 | MICRODRENAGEM | 100,00% 286.513,56 | 50,00% 143.256,78 | 50,00% 143.256,78
1.4 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 1.105.339,93 |  |  | 50,00% 552.669,97 | 50,00% 552.669,97
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 390.798,51 |  |  |  |  | 50,00% 195.399,26 | 50,00% 195.399,26
1.6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 17.786,17 | [5 empty] | 100,00% 17.786,17
Porcentagem |  |  | 9,13% | 8,16% | 29,88% | 29,88% | 10,93% | 12,01%
Custo |  |  | 172.183,78 | 153.850,41 | 563.263,60 | 563.263,60 | 205.992,89 | 226.427,47
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,13% | 17,3% | 47,18% | 77,06% | 87,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 172.183,78 | 326.034,19 | 889.297,79 | 1.452.561,38 | 1.658.554,27 | 1.884.981,74
_______________________________________________________________ Eng. Civil Willan Pavão CREA: SC 1442343