## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DO CALÇAMENTO E PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 03/2023 / SINDUSCON MS 03/2023.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES
DATA : JULHO DE 2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | % | DIAS |  |  | TOTAL POR ÍTEM
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1 | SERVIÇO 01 | 415630.87 | 69.64% | 207815.435 | 207815.435 |  | 415630.87
|  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
2 | SERVIÇO 02 | 169032.96 | 28.32% |  | 84516.48 | 84516.48 | 169032.96
[5 empty] | 50% | 50% | 100%
3 | SERVIÇO 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS | 12177 | 2.04% | 4059 | 4059 | 4059 | 12177
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL (R$) | 596840.83 |  | 211874.435 | 296390.915 | 88575.48 | 596840.83
| TOTAL (%) |  | 100% | 35.5% | 49.66% | 14.84% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 211874.435 | 508265.35 | 596840.83
| TOTAL ACUMULADO (%) |  |  | 35.5% | 85.16% | 100%
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## PREÇOS E CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DO CALÇAMENTO E PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 03/2023 / SINDUSCON MS 03/2023.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES
DATA : JULHO DE 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | C. UNIT. | P. UNIT. | P. TOTAL
| 1 | SERVIÇO 01
| 1.1 | Serviços em terra E demolições
93358 | 1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 1.29 | 64.48 | 80.6 | 103.97
SINDUSCON2.10 | 1.1.2 | Locação da obra com gabarito de madeira | M² | 23.12 | 12.28 | 15.35 | 354.89
SINDUSCON2.01 | 1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 2 | 520.59 | 650.73 | 1301.46
| 1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 22 | 44.36 | 55.45 | 1219.9
97626 | 1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.9 | 477.71 | 597.13 | 537.41
97631 | 1.1.6 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | 250 | 2.58 | 3.22 | 805
SINDUSCON 5.54 | 1.1.7 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | m³ | 50 | 8.6 | 10.75 | 537.5
SINDUSCON 5.55 | 1.1.8 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 | un. | 5 | 250 | 312.5 | 1562.5
73847/001 | 1.1.9 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 3 | 408.59 | 510.73 | 1532.19
026/SEINFRA | 1.1.10 | Locaçao de Container 2,35 x 6,0m para escritório e depósito de materiais | mês | 1 | 500 | 625 | 625
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 8579.82
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO
90781 | 1.2.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 24.64 | 30.8 | 3696
88253 | 1.2.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 12.14 | 15.17 | 1820.4
94263 | 1.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 100 | 33.62 | 42.02 | 4202
96995 | 1.2.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 130 | 45.4 | 56.75 | 7377.5
SINDUSCON7.15 | 1.2.5 | Lastro de brita 2 espalhado | M³ | 1000 | 135.51 | 169.38 | 169380
92396 | 1.2.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 2545 | 69.34 | 86.67 | 220575.15
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 407051.05
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 01 |  |  |  | 415630.87
| 2 | SERVIÇO 02
| 2.1 | Fundações
101173 | 2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 25 | 55.32 | 69.15 | 1728.75
92762 | 2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS) | Kg | 57.38 | 12.79 | 15.98 | 916.93
92761 | 2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 30.7 | 14.08 | 17.6 | 540.32
96531 | 2.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO ,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 16.59 | 119.63 | 149.53 | 2480.7
96555 | 2.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.48 | 671.65 | 839.56 | 2082.1
98557 | 2.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4.14 | 39.83 | 49.78 | 206.08
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 7954.88
| 2.2 | SUPER-ESTRUTURA
| 2.2.1 | Vigas
92759 | 2.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | Kg | 14.52 | 14.61 | 18.26 | 265.13
92762 | 2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | Kg | 43.05 | 12.79 | 15.98 | 687.93
92270 | 2.2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 10.35 | 172.31 | 215.38 | 2229.18
103669 | 2.2.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.77 | 897.93 | 1122.41 | 864.25
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 4046.49
| 2.2.2 | Pilares
92759 | 2.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | Kg | 38.62 | 14.61 | 18.26 | 705.2
92762 | 2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | Kg | 114.81 | 12.79 | 15.98 | 1834.66
92269 | 2.2.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 13.8 | 229.09 | 286.36 | 3951.76
103669 | 2.2.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2.07 | 897.93 | 1122.41 | 2323.38
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 8815
| 2.3 | ELEVAÇÃO
| 2.3.1 | Fechamento
103322 | 2.3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | m² | 70 | 57.06 | 71.32 | 4992.4
SINDUSCON 19.10 | 2.1.1.2 | Muro alv.tij.fur.1/2vez, chapiscado, h=2,0m, broca d=25cm p=2,5m cada 2,5m, baldrame 12x25cm c/imper. pilar 10x15cm e cinta 10x10cm | m | 68 | 459.23 | 574.03 | 39034.04
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 44026.44
| 2.4 | REVESTIMENTOS
| 2.4.1 | Revestimento em parede
87879 | 2.4.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 140 | 3.73 | 4.66 | 652.4
87529 | 2.4.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 140 | 32.04 | 40.05 | 5607
SINDUSCON18.5 | 2.4.1.3 | Liquido selador acrílico em paredes, 1 demão | m² | 140 | 5.23 | 6.53 | 914.2
SINDUSCON18.10 | 2.4.1.4 | Látex acrílico em paredes, 3 demãos | m² | 140 | 18.14 | 22.67 | 3173.8
102218 | 2.4.1.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO(portão) | m² | 19.9 | 101.47 | 126.83 | 2523.91
| 2.4.1.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10 | 15.17 | 18.96 | 189.6
95305 | 2.4.1.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 80 | 12.68 | 15.85 | 1268
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 14328.91
| 2.4.2 | REVESTIMENTO DE TETO E COBERTURA
SINDUSCON9.27 | 2.4.2.1 | Laje pré-fabricada comum esp.12cm concreto controle tipo B fck 15MPa=0,053m3/m2 | M² | 6.3 | 204.46 | 255.57 | 1610.09
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 1610.09
| 2.4.3 | PORTÃO ENTRADA E PORTÃO DMC
37562 | 2.4.3.1 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 14.4 | 560.99 | 701.23 | 10097.71
68054 | 2.4.3.1 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 11.4 | 240.86 | 301.07 | 3432.19
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 13529.9
| 2.4.4 | INSTALAÇÃO DE PERGOADO DE MADEIRA E LETREIRO ENTRADA
103314 | 2.4.4.1 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2020 | M² | 74.42 | 282.12 | 352.65 | 26244.21
COTAÇÃO | 2.4.4.2 | LETREIRO COM LETRA DE AÇO INOX POLIDO 4,30 X0,40 | un. | 2 | 3500 | 4375 | 8750
103304 | 2.4.4.3 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un. | 16 | 1228.72 | 1535.9 | 24574.4
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 59568.61
| 2.4.5 | REVESTIMENTO PISO DEPÓSITO DE MATERIAS
94992 | 2.4.5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 10.3 | 81.38 | 101.72 | 1047.71
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 1047.71
| 2.4.6 | ACABAMENTOS E REVESTIMENTO CRUZ
103322 | 2.4.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | m² | 8.51 | 57.06 | 71.32 | 606.93
87879 | 2.4.6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 8.51 | 3.73 | 4.66 | 39.65
87529 | 2.4.6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8.51 | 32.04 | 40.05 | 340.82
101093 | 2.4.6.4 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 8.51 | 786.38 | 982.97 | 8365.07
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 9352.47
| 2.5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
92001 | 2.5.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 2 | 28.42 | 35.52 | 71.04
91939 | 2.5.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 4 | 25.91 | 32.38 | 129.52
91929 | 2.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 6.92 | 8.65 | 432.5
91926 | 2.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 3.74 | 4.67 | 233.5
91856 | 2.5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10 | 13.07 | 16.33 | 163.3
93665 | 2.5.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 69.73 | 87.16 | 174.32
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 1204.18
| 2.6 | REFORMA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
91784 | 2.6.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, AF_10/2015 | m | 60 | 39.03 | 48.78 | 2926.8
89360 | 2.6.2 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 24 | 9.03 | 11.28 | 270.72
89393 | 2.6.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 24 | 8.78 | 10.97 | 263.28
86916 | 2.6.4 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ 2023 | un. | 3 | 23.33 | 29.16 | 87.48
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 3548.28
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 02 |  |  |  | 169032.96
| 3 | SERVIÇO 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS
90776 | 3.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | 17.97 | 22.46 | 5390.4
90777 | 3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 90.49 | 113.11 | 6786.6
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 03 |  |  |  | 12177
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 596840.83
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DO CALÇAMENTO E PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 03/2023 / SINDUSCON MS 03/2023.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES
DATA : JULHO DE 2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Cálculo
90781
02.03 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 18.28 | 0 | 0
88253
02.04 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 23.42 | 0 | 0
90776
| #REF! |  |  |  | 0
1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | TOTAL 129 M³
1.1.2 | Locação da obra com gabarito de madeira | PARA PORTAIS
1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada | 1X2 = 2M²
1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | PORTAL EXISTENTE
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | PORTAL EXISTENTE
1.1.6 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | PORTAL EXISTENTE
1.1.7 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | Estimativa: 50m³ (DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE CALÇADAS)
1.1.8 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 | Estimativa: 05 unidade
1.1.9 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | escritório e banheiros para os funcionarios da obra
1.1.10 | Locaçao de Container 2,35 x 6,0m para escritório e depósito de materiais | escritório e banheiros para os funcionarios da obra
1.2.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Quantidade de horas - 4 horas x 30dias - 120 horas
1.2.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Quantidade de horas - 4 horas x 30dias - 120 horas
1.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | Quantidade de 100 m
1.2.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | relurização para calçamento
1.2.5 | Lastro de brita 2 espalhado | em todo o pátio antigo
1.2.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 2545 m²
2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Extensão (2,5x10)= 25
2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS) | 4 ᵩ10mm 2 - L = 8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/ 10 pilares - M = 4,99x10 = 49,90Kg - C/ perdas - M = 49,90x1,15 = 57,38Kg
2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3 ᵩ10mm 57x57+10 / 3 ᵩ10mm 54x54+10 / 3 ᵩ10mm 51x51+10 - L = 6,78m - M=6,78x0,395 = 2,67Kg - P/ 10 blocos - M = 26,7Kg - C/ perdas - M = 26,7*1,15 = 30,70Kg
2.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO ,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | A=0,6x0,6x4 = 1,44m² / P/ 10 blocos - A = 1,44x10 = 14,4m² - C/ perdas - A = 14,4 x 1,15 = 16,59m²
2.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | V = 0,6x0,6x0,6x10x1,15 = 2,48m³
2.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | A = 0,6x0,6x6x1,15 = 4,14m²
2.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | Viga seção 15x30 - Ext. 15m - ᵩ5mm 314 c/ 15cm - Total de 100 estribos - ᵩ5mm 9x27 - L = 0,82m x 100 x 1,15 = m94,3 - M = 94,3x 0,154 = 14,52Kg
2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | Viga seção 15x30 - 4ᵩ10mm L = 15 x 4 x 0,624 x 1,15 = 43,05Kg c/ perca
2.2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | Viga seção 15x30 - A=0,3x15x2x1,15 = 10,35m²
2.2.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Viga seção 15x30 - V = 15 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 0,77m³
2.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) | 40m de Pilares seção 15x30 - ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 266 estribos - ᵩ5mm 15x134 - L = 0,82m x 266x 1,15 = 250,82m - M = 250,82 x 0,154 = 38,62Kg
2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) | 40m de pilares - 4ᵩ10mm L = 40 x 4 x 0,624 x 1,15 = 114,81Kg
2.2.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 40m de pilares - A=0,3 x 2 x 20 x 1,15 = 27,6m²
2.2.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 40m de pilares - V = 0,15 x 0,3 x 40 x 1,15 = 2,07m³
2.3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | A = PILARES E PAREDES DOS PORTAIS = 40 M²
2.1.1.2 | Muro alv.tij.fur.1/2vez, chapiscado, h=2,0m, broca d=25cm p=2,5m cada 2,5m, baldrame 12x25cm c/imper. pilar 10x15cm e cinta 10x10cm | comprimento 68 metros
2.4.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | Alvenaria x2 = 40x 2 = 80m²
2.4.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Alvenaria x2 = 40x 2 = 80m²
2.4.1.3 | Liquido selador acrílico em paredes, 1 demão | PAREDES NOVAS
2.4.1.4 | Látex acrílico em paredes, 3 demãos | conforme projeto
2.4.1.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO(portão) | conforme projeto
2.4.1.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | MARQUISE EM LAJE
2.4.1.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | NA FACHADA
2.4.2.1 | Laje pré-fabricada comum esp.12cm concreto controle tipo B fck 15MPa=0,053m3/m2 | MARQUISE DOS PORTAIS
2.4.3.1 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | 2 CONFORME PROJETO
2.4.3.1 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | Portão do depósito de materias
2.4.4.1 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2020 | PERGOLADO DE MADEIRA CONFORME PROJETO
2.4.4.2 | LETREIRO COM LETRA DE AÇO INOX POLIDO 4,30 X0,40 | LETREIRO DOS PORTAIS EM AÇO POLIDO
2.4.4.3 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | BANCO EM AÇO PROXIMO AOS PERGOLADOS CONFORME PROJETO
2.4.5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | piso do depósito de materias
2.4.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | base da cruz
2.4.6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | base da cruz
2.4.6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | base da cruz
2.4.6.4 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | base e cruz (revestir)
3.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Quantidade de horas - 4 horas x 60dias - 240 horas
3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Quantidade de horas - 1 hora x 60dias - 60 horas
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS
0
IUP30002 | IUP30002

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DO CALÇAMENTO E PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: ITAQUIRAÍ - MS
DATA : JULHO DE 2023
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
| SIGLA | CUSTO | VALOR ADOTADO (%)
| AC | Administração Central | 4.58
| DF | Despesa Financeira | 2
| R | Riscos | 1.8
| L | Lucro | 7.5
| G | Garantia | 0.49
| Imposto 1 | Confins | 3 | 6.15
| Imposto 2 | PIS | 1.65
| Imposto 3 | ISSQN | 1.5
BDI = (1+AC/100)*(1+DF/100)*(1+R/100)*(1+L/100)*(1+G/100) - 1 * 100
( 1 - (Confins + PIS + ISSQN)/100 )
| BDI = | 25%
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679D - MS

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DO CALÇAMENTO E PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 03/2023 / SINDUSCON MS 03/2023.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES
DATA : JULHO DE 2023
RESUMO DO EMPREENDIMENTO
Item | Descrição | VALOR
90781
02.03 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88253
02.04 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
90776
#REF!
1 | SERVIÇO 01 | 415630.87
2 | SERVIÇO 02 | 169032.96
3 | SERVIÇO 03 | 12177
| TOTAL (R$) | 596840.83
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS
IUP30002 | IUP30002