## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO
LOCAL: QUADRA 41 - LOTE 01 - CENTRO - ITAQUIRAÍ - MS
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE TOMADA DE PREÇOS
DATA : 08 DE MAIO DE 2.023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | % | DIAS | [5 empty] | TOTAL POR ÍTEM
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | BANCOS CURVOS | 60860.01 | 2.03% |  |  |  |  | 30430 | 30430.01 | 60860.01
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
2 | LANCHONETE CONTÊINER | 307840.4 | 10.27% |  | 76960.1 | 76960.1 | 76960.1 | 76960.1 |  | 307840.4
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
3 | DEMOLIÇÃO DE PISO | 14341.66 | 0.4783% | 7170.83 | 7170.83 |  |  |  |  | 14341.66
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 359237.64 | 11.98% |  | 89809.41 | 89809.41 | 89809.41 | 89809.41 |  | 359237.64
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
5 | ABRIGO DE DESCANSO | 128340 | 4.28% |  |  |  | 42780 | 42780 | 42780 | 128340
[7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
6 | ARQUIBANCADA | 144676.65 | 4.825% |  |  |  |  | 72338.32 | 72338.33 | 144676.65
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
7 | REVITALIZAÇÃO PERIMETRAL DE CRECHE | 588842.92 | 19.64% | 117768.58 | 117768.58 | 117768.58 | 117768.58 | 117768.6 |  | 588842.92
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
8 | DEMOLIÇÕES | 6787.9 | 0.2264% | 3393.95 | 3393.95 |  |  |  |  | 6787.9
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
9 | PALCO E MURO | 363345.56 | 12.12% |  | 90836.39 | 90836.39 | 90836.39 | 90836.39 |  | 363345.56
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
10 | PISO TÁTIL | 26894.61 | 0.897% | [5 empty] | 26894.61 | 26894.61
[9 empty] | 100% | 100%
11 | REVITALIZAÇÃO INTERNA DA CRECHE | 210760.22 | 7.029% |  |  | 70253.4 | 70253.4 | 70253.42 |  | 210760.22
[6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
12 | PLAYGROUND | 39819.18 | 1.328% | [5 empty] | 39819.18 | 39819.18
[9 empty] | 100% | 100%
13 | QUADRA DE SPEED COM ARQUIBANCADA | 44187.2 | 1.474% | [5 empty] | 44187.2 | 44187.2
[9 empty] | 100% | 100%
14 | IMPLANTAÇÃO | 702501.23 | 23.43% | 197098 | 117083.53 | 117083.53 | 117083.53 | 117083.53 | 37069.11 | 702501.23
|  |  |  | 28.06% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 5.277% | 100%
| TOTAL (R$) | 2998435.18 |  | 325431.36 | 503022.79 | 562711.41 | 605491.41 | 708259.77 | 293518.44 | 2998435.18
| TOTAL (%) |  | 100% | 10.85% | 16.78% | 18.77% | 20.19% | 23.62% | 9.789% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 325431.36 | 828454.15 | 1391165.56 | 1996656.97 | 2704916.74 | 2998435.18
| TOTAL ACUMULADO (%) |  |  | 10.85% | 27.63% | 46.4% | 66.59% | 90.21% | 100%
EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA
Engenheiro Civil
CREA 51264/D - PR