## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I.
| Modernização da Iluminação Pública do Município de Itaquiraí. | SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2022 - Sergipe | 22,22%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 18.565,96 | 100,00% 18.565,96
2 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 1.315.845,73 | 30,00% 394.753,72 | 40,00% 526.338,29 | 30,00% 394.753,72
Porcentagem |  |  | 30,97% | 39,44% | 29,58%
Custo |  |  | 413.319,68 | 526.338,29 | 394.753,72
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,97% | 70,42% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 413.319,67 | 939.657,97 | 1.334.411,69
_______________________________________________________________