## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE | Encargos sociais Horistas: |  | 83%
| AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS | Encargos sociais Mensalistas: |  | 46.5%
| ÁREA DO TERRENO: 17.599,95m² |  | CONTRATO DE REPASSE: | SICONV Nº 004520/2019
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 995,24m² |  | DATA BASE: | SINAPI REF JANEIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO
ÁREA À CONSTRUIR: 520,75m²
|  |  | BDI: | 28.8%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS - RESUMO
Item | Descrição |  | % | Total (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6.061% | 20077.34
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6.061% | 20077.34
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 13.63% | 45138.99
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 0.4268% | 1413.76
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  | 10.1% | 33474.21
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | 1.506% | 4989.18
2.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  | 0.05108% | 169.21
2.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | 1.537% | 5092.63
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0.6934% | 2297.05
3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 |  | 0.4976% | 1648.44
3.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 |  | 0.1122% | 371.53
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 |  | 0.08364% | 277.08
4.0 | INFRAESTRUTURA |  | 15.97% | 52904.24
4.1.1. | SAPATA ISOLADA |  | 8.723% | 28898.14
4.2.2. | VIGAS BALDRAMES |  | 7.247% | 24006.1
5.0 | SUPERESTRUTURA |  | 12.38% | 41019.66
5.1 | PILARES |  | 5.82% | 19281.1
5.2 | VIGA SUPERIOR |  | 6.562% | 21738.56
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 3.108% | 10294.77
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 |  | 1.171% | 3878.33
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 |  | 1.937% | 6416.44
7.0 | PAREDES |  | 3.576% | 11847.66
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  | 3.576% | 11847.66
8.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 1.194% | 3956.29
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  | 0.2551% | 845.1
8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | 0.9392% | 3111.19
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 31.68% | 104938.18
9.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  | 3.394% | 11242.46
9.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | 27.08% | 89720.69
9.3 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 |  | 1.2% | 3975.03
10.0 | PINTURA |  | 1.506% | 4989.43
12.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 |  | 0.1406% | 465.81
12.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 0.7169% | 2374.82
10.3 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  | 0.11% | 364.49
10.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | 0.2664% | 882.4
10.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | 0.2723% | 901.91
11.0 | EQUIPAMENTOS |  | 9.943% | 32938.54
11.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ NICO. AF_04/2019_P |  | 6.634% | 21975.15
11.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P |  | 0.8675% | 2873.93
11.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (DETALHE DE QUINA 01) |  | 0.7145% | 2367.09
11.4 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS (DETALHE DE+B34+B35) |  | 0.7618% | 2523.6
11.5 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAS (DETALHE DE QUINA 03) |  | 0.9656% | 3198.77
12.0 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0.2625% | 869.64
12.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | 0.2625% | 869.64
Total geral |  |  | 100% | 331271.79 | 331271.79 | -1134228.21 | 1465500 | 331271.79
*** RESUMO DO ORÇAMENTO *** | [5 empty] | 300551.75
1.0 |  |  |  | 20077.34
2.0 |  |  |  | 45138.99 |  | 1716051.78
3.0 |  |  |  | 2297.05
4.0 |  |  |  | 52904.24
5.0 |  |  |  | 41019.66
6.0 |  |  |  | 10294.77
7.0 |  |  |  | 11847.66
8.0 |  |  |  | 3956.29
9.0 |  |  |  | 104938.18
10.0 |  |  |  | 4989.43
11.0 |  |  |  | 32938.54
12.0 |  |  |  | 869.64
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - COM BDI |  |  |  | 331271.79
CUSTO UNITÁRIO DA OBRA (R$ / M2) | 520.75 |  |  | 636.1436

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ- MS
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE |  |  |  |  | DADOS
| AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS |  |  |  |  | CONTRATO DE REPASSE | SICONV Nº 004520/2019
| ÁREA DO TERRENO: 17.599,95m² |  |  |  |  | DATA BASE | SINAPI REF JANEIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 995,24m² |  |  |  |  | BDI: | 28.8%
| ÁREA À CONSTRUIR: 520,75m² |  |  |  |  | Encargos sociais Horistas: | 83,00% (HORA)
[6 empty] | Encargos sociais Mensalistas: | 46,50% (Mês)
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA
| ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P.UNIT. R$ SEM BDI | P.UNIT. R$ COM BDI | P. TOTAL (R$)
| 1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 1.1 | CP 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 15588 | 20077.34 | 20077.34
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  |  | 20077.34
| 2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | PREÇO ANTIGO | PREÇO COM -18% | VALOR DESCONTADO NO VALOR ORIGINAL
| 2.1 | CPU 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4 | 274.41 | 353.44 | 1413.76 | 215.98 | 177.1036 | -38.8764
| 2.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 285.47 | 91.04 | 117.26 | 33474.21
| 2.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 645.6 | 831.53 | 4989.18 | 416.57 | 341.5874 | -74.9826
| 2.4 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 512.75 | 0.26 | 0.33 | 169.21
| 2.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 104.4 | 37.87 | 48.78 | 5092.63 | 3.55 | 2.911 | -0.639
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  |  | 45138.99
| 3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 3.1 | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 156.25 | 8.19 | 10.55 | 1648.44
| 3.2 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M³ | 314.86 | 0.92 | 1.18 | 371.53
| 3.3 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M³ | 314.86 | 0.68 | 0.88 | 277.08
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  |  | 2297.05
| 4.0 |  | INFRAESTRUTURA
4.1. SAPATA ISOLADA
| 4.1.1 | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 13.65 | 67.52 | 86.97 | 1187.14
| 4.1.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 41.39 | 1.49 | 1.92 | 79.47
| 4.1.3 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 64.68 | 141.9 | 182.77 | 11821.56
| 4.1.4 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 12.41 | 523.89 | 674.77 | 8373.9
| 4.1.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 473 | 11.44 | 14.73 | 6967.29
| 4.1.6 | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26 | 14 | 18.03 | 468.78
4.2. VIGAS BALDRAME
| 4.2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 11.93 | 86.19 | 111.01 | 1324.35
| 4.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 101.66 | 50.73 | 65.34 | 6642.46
| 4.2.3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 10.85 | 436.47 | 562.17 | 6099.54
| 4.2.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 360 | 13.31 | 17.14 | 6170.4
| 4.2.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195 | 15.01 | 19.33 | 3769.35
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  |  | 52904.24
| 5.0 |  | SUPERESTRUTURA
5.1. PILARES
| 5.1.1 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 77.08 | 45.85 | 59.05 | 4551.57
| 5.1.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 613 | 11.87 | 15.29 | 9372.77
| 5.1.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149 | 15.01 | 19.33 | 2880.17
| 5.1.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 3.77 | 510.03 | 656.92 | 2476.59
5.2. VIGA SUPERIOR:
| 5.2.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 62.41 | 102.87 | 132.5 | 8269.33
| 5.2.2 | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 6.87 | 560.68 | 722.16 | 4961.24
| 5.2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 290 | 13.31 | 17.14 | 4970.6
| 5.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 183 | 15.01 | 19.33 | 3537.39
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  |  | 41019.66
| 6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 6.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 101.66 | 29.62 | 38.15 | 3878.33
| 6.2 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 166.1 | 29.99 | 38.63 | 6416.44
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  |  | 10294.77
| 7.0 |  | PAREDES
| 7.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 158.37 | 58.08 | 74.81 | 11847.66
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  |  | 11847.66
| 8.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
| 8.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 143.97 | 4.56 | 5.87 | 845.1
| 8.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 143.97 | 16.78 | 21.61 | 3111.19
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  |  | 3956.29
| 9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
PISTA DE SKATE
| 9.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 730.03 | 11.96 | 15.4 | 11242.46 | 4.74 | 3.8868 | -0.8532
| 9.2 | 94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 730.03 | 95.42 | 122.9 | 89720.69
| 9.3 | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | H | 1089.05 | 2.83 | 3.65 | 3975.03
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  |  | 104938.18
| 10.0 |  | PINTURA
PINTURA EXTERNA
| 10.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 157.9 | 2.29 | 2.95 | 465.81
| 10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 157.9 | 11.68 | 15.04 | 2374.82
PINTURA DO GUARDA CORPO E CORRIMÃO
| 10.3 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M² | 43.34 | 6.53 | 8.41 | 364.49
| 10.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 43.34 | 15.81 | 20.36 | 882.4
| 10.5 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 43.34 | 16.16 | 20.81 | 901.91
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 10.0 |  |  |  |  | 4989.43
| 11.0 |  | EQUIPAMENTOS
| 11.1 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ NICO. AF_04/2019_P | M | 36.1 | 472.62 | 608.73 | 21975.15 | 7.35 | 6.027 | -1.323
| 11.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 26.5 | 84.2 | 108.45 | 2873.93
| 11.3 | CPU 02 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (DETALHE DE QUINA 01) | M | 14.85 | 123.76 | 159.4 | 2367.09
| 11.4 | CPU 03 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS (DETALHE DE+B34+B35) | M | 16.86 | 116.21 | 149.68 | 2523.6
| 11.5 | CPU 04 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAS (DETALHE DE QUINA 03) | M | 43 | 57.76 | 74.39 | 3198.77
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 11.0 |  |  |  |  | 32938.54
| 12.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
| 12.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 520.74 | 1.3 | 1.67 | 869.64
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 12.0 |  |  |  |  | 869.64
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 331271.79
____________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 51.264/D-PR

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ- MS
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE |  |  |  |  | DADOS
| AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS |  |  |  |  | CONTRATO DE REPASSE | SICONVI Nº 895630/2019
| ÁREA DO TERRENO: 17.599,95m² |  |  |  |  | DATA BASE | SINAPI REF JANEIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 995,24m² |  |  |  |  | BDI: | 28.8%
| ÁREA À CONSTRUIR: 520,75m² |  |  |  |  | Encargos sociais Horistas: | 83,00% (HORA)
[6 empty] | Encargos sociais Mensalistas: | 46,50% (Mês)
MEMÓRIA DE CALCULO
| ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | QUANTIDADE
| 1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 1.1 | CP 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | Carga horária de 20hrs mensais x 6 meses de obra = 120h / Preço de R$129,90/h - Total de R$15.588,00
| 2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | PREÇO ANTIGO | PREÇO COM -18% | VALOR DESCONTADO NO VALOR ORIGINAL
| 2.1 | CPU 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4 | Dimensões 4m², padrão Governo Federal |  | 215.98 | 177.1036 | -38.8764
| 2.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 285.47 | Dimensões da área de intervenção: 40,00m + 25,00m + 40,00m + 24,76m = 129,76m linear x 2,20m de altura = 285,47m². |  | 215.98 | 177.1036 | -38.8764
| 2.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | Dimensões depóstio: 3,00m de comprimento x 2,00m de largura = 6,00m² |  | 416.57 | 341.5874 | -74.9826
| 2.4 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 512.75 | Dimensões: *Área Total Base Pista de Skate –15,85m x 32,35m = 512,75m²
| 2.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 104.4 | Perímetro Pista Skate: 17,85m (sendo 15,85m largura da pista de skate + 1m de cada lado da pista para a locação do gabarito) + 34,35m (sendo 32,35m de comprimento da pista de skate + 1m de cada lado da pista para a locação do gabarito) + 17,85m + 34,35m = 104,40m |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 3.1 | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 156.25 |  Dimensões: *Área Total Base Referente a Pista de Skate –15,85m x 32,35m = 512,74m² Área Total Corte Pista de Skate– 512,74m² x 0,30m de espessura = 153,82m³ Área Total Base Rampa de Acesso a Pista de Skate - 2,00m x 4,05m = 8,10m² Área Total Corte Rampa de Acesso a Pista de Skate - 8,10m² x 0,30m de espessura = 2,43m³ TOTAL FINAL = 153,82m³ + 2,43m³ = 156,25m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 3.2 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M³ | 314.86 | Calculo Quantitativo de Volume de Aterro. Área Vol. Aterro Base Terreno Pista de Skate conforme projeto arquitetônico = 15,85m x 32,35m = 512,74m² x 0,30m = 153,82m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico = 7,50m² x 4,00m = 30,00m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 02 conforme especificação B do projeto arquitetônico = 4,20m² x 6,00m = 25,2m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 03 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,23m² x 5,85m = 13,04m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 04 conforme especificação D do projeto arquitetônico = 0,29m² x 2,00m = 0,58m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 05 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,22m² (rampa) + 0,89m² (plataforma) = 1,11m² x 3,40m = 3,77m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 06 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,33m² x 1,50m = 0,49m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 07 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 0,20m² x 2,00m =0,40m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 08 conforme especificação G do projeto arquitetônico = 4,97m² x 5,43m = 26,98m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 09 conforme especificação H do projeto arquitetônico = 3,48m² x 5,00m = 17,40m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 10 conforme especificação I do projeto arquitetônico = 4,97m² x 5,43m = 26,98m³ Área Vol. Aterro Rampa de acesso a Pista de skate = 8,10m² x 2,00m = 16,20m³ TOTAL VOL. ATERRO = Vol. Aterro Base Terreno Pista de Skate + Vol. Aterro Obstáculo 01 + Vol. Aterro Obstáculo 02 + Vol. Aterro Obstáculo 03 + Vol. Aterro Obstáculo 04 + Vol. Aterro Obstáculo 05 + Vol. Aterro Obstáculo 06 + Vol. Aterro Obstáculo 07 + Vol. Aterro Obstáculo 08 + Vol. Aterro Obstáculo 09 + Vol. Aterro Obstáculo 10 + Área Vol. Aterro + Área Vol. Aterro Rampa de acesso a Pista de skate = TOTAL VOL. ATERRO = 153,82m³ + 30,00m³ + 25,20m³ + 13,04m³ + 0,58m³ + 3,77m³ + 0,49m³ + 0,40m³ + 26,98m³ + 17,40m³ + 26,98m³ + 16,20m³ = 314,86m³
| 3.3 | 41721 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M³ | 314.86 | Calculo Quantitativo de Volume de Aterro. Área Vol. Aterro Base Terreno Pista de Skate conforme projeto arquitetônico = 15,85m x 32,35m = 512,74m² x 0,30m = 153,82m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico = 7,50m² x 4,00m = 30,00m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 02 conforme especificação B do projeto arquitetônico = 4,20m² x 6,00m = 25,2m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 03 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,23m² x 5,85m = 13,04m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 04 conforme especificação D do projeto arquitetônico = 0,29m² x 2,00m = 0,58m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 05 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,22m² (rampa) + 0,89m² (plataforma) = 1,11m² x 3,40m = 3,77m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 06 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,33m² x 1,50m = 0,49m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 07 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 0,20m² x 2,00m =0,40m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 08 conforme especificação G do projeto arquitetônico = 4,97m² x 5,43m = 26,98m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 09 conforme especificação H do projeto arquitetônico = 3,48m² x 5,00m = 17,40m³ Área Vol. Aterro x Comprimento Obstáculo 10 conforme especificação I do projeto arquitetônico = 4,97m² x 5,43m = 26,98m³ Área Vol. Aterro Rampa de acesso a Pista de skate = 8,10m² x 2,00m = 16,20m³ TOTAL VOL. ATERRO = Vol. Aterro Base Terreno Pista de Skate + Vol. Aterro Obstáculo 01 + Vol. Aterro Obstáculo 02 + Vol. Aterro Obstáculo 03 + Vol. Aterro Obstáculo 04 + Vol. Aterro Obstáculo 05 + Vol. Aterro Obstáculo 06 + Vol. Aterro Obstáculo 07 + Vol. Aterro Obstáculo 08 + Vol. Aterro Obstáculo 09 + Vol. Aterro Obstáculo 10 + Área Vol. Aterro + Área Vol. Aterro Rampa de acesso a Pista de skate = TOTAL VOL. ATERRO = 153,82m³ + 30,00m³ + 25,20m³ + 13,04m³ + 0,58m³ + 3,77m³ + 0,49m³ + 0,40m³ + 26,98m³ + 17,40m³ + 26,98m³ + 16,20m³ = 314,86m³
| 4.0 |  | INFRAESTRUTURA
|  |  | 4.1. SAPATA ISOLADA |  |  | Sapata 01 (70x70x30cm; 59 unidades) Sapata 02 (130x130x30cm; 2 unidades) Sapata 03 (90x90x30cm; 10 unidades) Sapata 04 (100x100x30cm; 1 unidade)
| 4.1.1 | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 13.65 |  Sapata 01 (70x70x30cm; 59 unidades) = 8,67m³  Sapata 02 (130x130x30cm; 2 unidades) = 1,01m³  Sapata 03 (90x90x30cm; 10 unidades) = 2,43m³  Sapata 04 (100x100x30cm; 1 unidade) = 0,30m³  Total de escavação: 12,41 * 1,1(10%)= 13,65m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.1.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 41.39 |  Sapata 01 (70x70x30cm; 59 unidades) = 28,91m²  Sapata 02 (130x130x30cm; 2 unidades) = 3,38m²  Sapata 03 (90x90x30cm; 10 unidades) = 8,10m²  Sapata 04 (100x100x30cm; 1 unidade) = 1,00m²  Total de regularização: 41,39m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.1.3 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 64.68 |  Sapata 01 (70x70x30cm; 59 unidades) = 49,56m²  Sapata 02 (130x130x30cm; 2 unidades) = 3,12m²  Sapata 03 (90x90x30cm; 10 unidades) = 10,80m²  Sapata 04 (100x100x30cm; 1 unidade) = 1,20m²  Total de Forma: 64,68m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.1.4 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 12.41 |  Sapata 01 (70x70x30cm; 59 unidades) = 8,67m³  Sapata 02 (130x130x30cm; 2 unidades) = 1,01m³  Sapata 03 (90x90x30cm; 10 unidades) = 2,43m³  Sapata 04 (100x100x30cm; 1 unidade) = 0,30m³  Total de concreto: 12,41m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.1.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 473 |  Aço CA 50 10,00mm: 473,00Kg (Edificação)  Total de aço CA 50 10,00mm: 473,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.1.6 | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26 |  Aço CA 60 5,00mm: 26,00Kg (Edificação)  Total de aço CA 60 5,00mm: 26,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
|  |  | 4.2. VIGAS BALDRAME |  |  | VIGA 1 (20X30) comprimento linear 112,67metros linear VIGA 2 (20X20) comprimento linear 65,01metros linear VIGA 3 (37X20) comprimento linear 20,15metros linear
| 4.2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 11.93 |  Viga Baldrame 01: 0,20 (largura média) x 0,30 (altura) x 112,67m (extensão linear) = 6,76m³  Viga Baldrame 02: 0,20 (largura média) x 0,20 (altura) x 65,01m (extensão linear) = 2,60m³  Viga Baldrame 03: 0,37 (largura média) x 0,20 (altura) x 20,15m (extensão linear) = 1,49m³  Total de escavação = 10,85m³X1,1(10%)=11,93m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 101.66 |  Viga Baldrame 01: 2 x 0,30 x 112,67 = 67,60m².  Viga Baldrame 02: 2 x 0,20 x 65,01 = 26,00m².  Viga Baldrame 03: 2 x 0,20 x 20,15 = 8,06m². Área total: 101,66m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.2.3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 10.85 |  Viga Baldrame 01: 0,20 (largura média) x 0,30 (altura) x 112,67m (extensão linear) = 6,76m³  Viga Baldrame 02: 0,20 (largura média) x 0,20 (altura) x 65,01m (extensão linear) = 2,60m³  Viga Baldrame 03: 0,37 (largura média) x 0,20 (altura) x 20,15m (extensão linear) = 1,49m³  Volume total: 10,85m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.2.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 360 |  Aço CA 50 8,00mm: 360,00Kg  Total de aço CA 50 8,00mm: 360,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 4.2.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195 |  Aço CA 60 5,00mm: 195,00Kg  Total de aço CA 60 5,00mm: 195,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.0 |  | SUPERESTRUTURA
|  |  | 5.1. PILARES |  |  |  PILAR 1 (20X20cm; H=2,20m; 6 unidades)  PILAR 2 (20x20cm; H=1,85m; 8 unidades)  PILAR 3 (20x20cm; H=1,10m; 8 unidades)  PILAR 4 (20x20cm; H=0,94m; 1 unidade)  PILAR 5 (20x20cm; H=0,30m; 16 unidades)  PILAR 6 (37X12cm; H=1,28m; 2 unidades)  PILAR 7 (37X12cm; H=0,68m; 2 unidades)  PILAR 8 (37x12cm; H=0,69m; 2 unidade)  PILAR 9 (37x12cm; H=0,95m; 6 unidades)  PILAR 10 (20X20cm; H=0,65m; 2 unidades)  PILAR 11 (37x12cm; H=0,85m; 2 unidades)  PILAR 12 (20x20cm; H=0,85m; 2 unidades)  PILAR 13 (20x20cm; H=0,55m; 2 unidades)  PILAR 14 (20X20cm; H=1,01m; 3 unidades)  PILAR 15 (20x20cm; H=1,02m; 1 unidade)  PILAR 16 (20x20cm; H=2,15m; 14 unidades)
| 5.1.1 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 77.08 |  Pilares da edificação - tipo 1: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 2,20 x 6un = 10,56m².  Pilares da edificação - tipo 2: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 1,85 x 8un = 11,84m².  Pilares da edificação - tipo 3: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 1,10 x 8un = 7,04m².  Pilares da edificação - tipo 4: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 0,94 x 1un = 0,75m².  Pilares da edificação - tipo 5: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 0,30 x 16un = 3,84m².  Pilares da edificação - tipo 6: [(2 x 0,37) + (2 x 0,12)] x 1,28 x 2un = 2,51m².  Pilares da edificação - tipo 7: [(2 x 0,37) + (2 x 0,12)] x 0,68 x 2un = 1,33m².  Pilares da edificação - tipo 8: [(2 x 0,37) + (2 x 0,12)] x 0,69 x 2un = 1,35m².  Pilares da edificação - tipo 9: [(2 x 0,37) + (2 x 0,12)] x 0,95 x 6un = 5,59m².  Pilares da edificação - tipo 10: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 0,65 x 2un = 1,04m².  Pilares da edificação - tipo 11: [(2 x 0,37) + (2 x 0,12)] x 0,85 x 2un = 1,67m².  Pilares da edificação - tipo 12: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 0,85 x 2un = 1,36m².  Pilares da edificação - tipo 13: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 0,55 x 2un = 0,88m².  Pilares da edificação - tipo 14: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 1,01 x 3un = 2,42m².  Pilares da edificação - tipo 15: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 1,02 x 1un = 0,82m².  Pilares da edificação - tipo 16: [(2 x 0,20) + (2 x 0,20)] x 2,15 x 14un = 24,08m².  Área total forma (desforma): 77,08m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.1.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 613 |  Aço CA 50 10,00mm: 613,00Kg  Total de aço CA 50 10,00mm: 613,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.1.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149 |  Aço CA 60 5,00mm: 149,00Kg  Total de aço CA 60 5,00mm: 149,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.1.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 3.77 |  Pilares da edificação - tipo 1: [(0,20) x (0,20)] x 2,20 x 6un = 0,53m³.  Pilares da edificação - tipo 2: [(0,20) x (0,20)] x 1,85 x 8un = 0,59m³.  Pilares da edificação - tipo 3: [(0,20) x (0,20)] x 1,10 x 8un = 0,35m³.  Pilares da edificação - tipo 4: [(0,20) x (0,20)] x 0,94 x 1un = 0,04m³.  Pilares da edificação - tipo 5: [(0,20) x (0,20)] x 0,30 x 16un = 0,19m³.  Pilares da edificação - tipo 6: [(0,37) x (0,12)] x 1,28 x 2un = 0,11m³.  Pilares da edificação - tipo 7: [(0,37) x (0,12)] x 0,68 x 2un = 0,06m³.  Pilares da edificação - tipo 8: [(0,37) x (0,12)] x 0,69 x 2un = 0,06m³.  Pilares da edificação - tipo 9: [(0,37) x (0,12)] x 0,95 x 6un = 0,25m³.  Pilares da edificação - tipo 10: [(0,20) x (0,20)] x 0,65 x 2un = 0,05m³.  Pilares da edificação - tipo 11: [(0,37) x (0,12)] x 0,85 x 2un = 0,07m³.  Pilares da edificação - tipo 12: [(0,20) x (0,20)] x 0,85 x 2un = 0,07m³.  Pilares da edificação - tipo 13: [(0,20) x (0,20)] x 0,55 x 2un = 0,04m³.  Pilares da edificação - tipo 14: [(0,20) x (0,20)] x 1,01 x 3un = 0,12m³.  Pilares da edificação - tipo 15: [(0,20) x (0,20)] x 1,02 x 1un = 0,04m³.  Pilares da edificação - tipo 16: [(0,20) x (0,20)] x 2,15 x 14un = 1,20m³.  Área total concreto (concreto): 3,77m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
|  |  | 5.2. VIGA SUPERIOR: |  |  | VIGA 1 (20X20) comprimento linear=137,50metros linear VIGA 2 (37X20) comprimento linear=18,53metros linear
| 5.2.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 62.41 |  Viga 01: [(2 x 0,20)] x 137,50 =55,00m².  Viga 02: [(2 x 0,20)] x 18,53 =7,41m².  Área total: 62,41m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.2.2 | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 6.87 |  Viga 01: 0,20 (largura média) x 0,20 (altura) x 137,50m (extensão linear) = 5,50m³.  Viga 02: 0,37 (largura média) x 0,20 (altura) x 18,53m (extensão linear) = 1,37m³.  Volume total: 6,87m³ |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 290 |  Aço CA 50 8,00mm: 290,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 5.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 183 |  Aço CA 60 5,00mm: 183,00Kg |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 6.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 101.66 |  Conforme o item 3.2.3:  Viga Baldrame 01: 2 x 0,30 x 112,67 = 67,60m².  Viga Baldrame 02: 2 x 0,20 x 65,01 = 26,00m².  Viga Baldrame 03: 2 x 0,20 x 20,15 = 8,06m². Área total: 101,66m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 6.2 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 166.1 | • Extensão linear paredes externas Ostaculo 01 - 1,10m + 4,00m + 1,10m + 4,00m + 1,73m + 1,73m + 4,00m + 3,97m + 3,97m = 29,60m/l Caixote 04 - 0,40m + 0,40m + 1,65m + 1,65m = 4,10m x 2 = 8,20m/l Ostaculo 02 - 6,00m + 1,10m + 6,00m + 3,50m + 3,50m = 20,10m/l Ostaculo 03 - 5,85m + 1,10m + 5,85m + 1,63m + 1,63m = 16,06m/l Caixote 02 - 2,00m + 3,00m + 2,00m + 0,40m + 2,00m + 3,00m + 2,00m + 0,40m = 14,80m/l Caixote 03 - 7,00m + 0,40m + 7,00m + 0,40m = 14,80m/l Caixote 01 + Obstaculo 07 - 0,40m + 0,50m + 1,40m + 2,00m + 1,40m + 0,50m + 0,40m + 3,00m = 9,60m/l Plataforma Obstaculo 08 + 09 + 10 - 15,85m + 1,10m + 5,42m + 0,40m + 5,00m + 0,40m + 5,43m + 1,10m = 34,70m/l Obstaculo 08 - 3,50m + 3,50m = 7,00m/l Obstaculo 09 - 2,12m + 2,12m = 4,24m/l Obstaculo 10 - 3,50m + 3,50m = 7,00m/l Total de impermebilização das paredes - 166,10m/l x 1,00m de altura = 166,10m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 7.0 |  | PAREDES
| 7.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 158.37 | Calculo Quantitativo Alvenaria - Pista de Skate: Área Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico = 9,65m² x 2 (laterais)+ 8,20m² (Parede Fundo) = 27,50m² Área espelho escada Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico= 0,54m² x 5 (espelhos) = 2,70m² Caixote 04 fiada interna = 1,40m² + 1,40m² = 2,80m² Área Obstáculo 02 conforme especificação B do projeto arquitetônico = 5,02m² x 2 (laterais) + 10,20m² (Parede Fundo) = 20,24m² Área Obstáculo 03 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,90m² x 2 (laterais) + 9,94m² (Parede Fundo) = 15,74m² Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 5,30m x 0,40m = 1,99m² (área plataforma) Caixote 02 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,70m (altura) x 7,00m (comprimento) = 4,90m² x 02 fiadas = 9,80m² Caixote 03 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,70m (altura) x 7,00m (comprimento) = 4,90m² x 02 fiadas = 9,80m² Área Obstáculo 07 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 1,40m x 0,30m = 0,42m² (área plataforma) Caixote 01 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 0,60m (altura) x 3,00m (comprimento) = 1,80m² x 02 fiadas = 3,60m² Área Obstáculo 08 conforme especificação G do projeto arquitetônico = 5,86m² x 2 (laterais) + 10,86m² (Parede fundo) = 22,58m² Área Obstáculo 09 conforme especificação H do projeto arquitetônico = 4,31m² x 2 (laterais) + 10,00m² (Parede fundo) = 18,62m² Área Obstáculo 10 conforme especificação I do projeto arquitetônico = 5,86m² x 2 (laterais) + 10,86m² (Parede fundo) = 22,58m² TOTAL FINAL ALVENARIA = Área Obstáculo 01 +Área dos espelhos da escada do Obstáculo 01 + Caixote 04 + Área Obstáculo 02 + Área Obstáculo 03 + Área Obstáculo 05 + Área Obstáculo 06 + Caixote 02 + Caixote 03 + Área Obstáculo 07 + Caixote 01 + Área Obstáculo 08 + Área Obstáculo 09 + Área Obstáculo 10. TOTAL FINAL ALVENARIA = 27,50m² + 2,70m² + 2,80m² + 20,24m² + 15,74m² + 1,99m² + 9,80m² + 9,80m² + 0,42m² + 3,60m² + 22,58m² + 18,62m² + 22,58m² = 158,37m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 8.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
| 8.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 143.97 | Calculo Quantitativo Alvenaria - Pista de Skate: Área Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico = 9,65m² x 2 (laterais)+ 8,20m² (Parede Fundo) = 27,50m² Área espelho escada Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico= 0,54m² x 5 (espelhos) = 2,70m² Área Obstáculo 02 conforme especificação B do projeto arquitetônico = 5,02m² x 2 (laterais) + 10,20m² (Parede Fundo) = 20,24m² Área Obstáculo 03 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,90m² x 2 (laterais) + 9,94m² (Parede Fundo) = 15,74m² Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 5,30m x 0,40m = 1,99m² (área plataforma) Caixote 02 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,70m (altura) x 7,00m (comprimento) = 4,90m² Caixote 03 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,70m (altura) x 7,00m (comprimento) = 4,90m² Área Obstáculo 07 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 1,40m x 0,30m = 0,42m² (área plataforma) Caixote 01 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 0,60m (altura) x 3,00m (comprimento) = 1,80m² Área Obstáculo 08 conforme especificação G do projeto arquitetônico = 5,86m² x 2 (laterais) + 10,86m² (Parede fundo) = 22,58m² Área Obstáculo 09 conforme especificação H do projeto arquitetônico = 4,31m² x 2 (laterais) + 10,00m² (Parede fundo) = 18,62m² Área Obstáculo 10 conforme especificação I do projeto arquitetônico = 5,86m² x 2 (laterais) + 10,86m² (Parede fundo) = 22,58m² TOTAL FINAL ALVENARIA = Área Obstáculo 01 +Área dos espelhos da escada do Obstáculo 01 + Área Obstáculo 02 + Área Obstáculo 03 + Área Obstáculo 05 + Área Obstáculo 06 + Caixote 02 + Caixote 03 + Área Obstáculo 07 + Caixote 01 + Área Obstáculo 08 + Área Obstáculo 09 + Área Obstáculo 10. TOTAL FINAL ALVENARIA = 27,50m² + 2,70m² + 20,24m² + 15,74m² + 1,99m² + 4,90m² + 4,90m² + 0,42m² + 1,80m² + 22,58m² + 18,62m² + 22,58m² = 143,97m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 8.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 143.97 | Calculo Quantitativo Alvenaria. Pista de Skate: Área Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico = 9,65m² x 2 (laterais)+ 8,20m² (Parede Fundo) = 27,50m² Área espelho escada Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico= 0,54m² x 5 (espelhos) = 2,70m² Área Obstáculo 02 conforme especificação B do projeto arquitetônico = 5,02m² x 2 (laterais) + 10,20m² (Parede Fundo) = 20,24m² Área Obstáculo 03 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,90m² x 2 (laterais) + 9,94m² (Parede Fundo) = 15,74m² Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 5,30m x 0,40m = 1,99m² (área plataforma) Caixote 02 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,70m (altura) x 7,00m (comprimento) = 4,90m² Caixote 03 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 0,70m (altura) x 7,00m (comprimento) = 4,90m² Área Obstáculo 07 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 1,40m x 0,30m = 0,42m² (área plataforma) Caixote 01 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 0,60m (altura) x 3,00m (comprimento) = 1,80m² Área Obstáculo 08 conforme especificação G do projeto arquitetônico = 5,86m² x 2 (laterais) + 10,86m² (Parede fundo) = 22,58m² Área Obstáculo 09 conforme especificação H do projeto arquitetônico = 4,31m² x 2 (laterais) + 10,00m² (Parede fundo) = 18,62m² Área Obstáculo 10 conforme especificação I do projeto arquitetônico = 5,86m² x 2 (laterais) + 10,86m² (Parede fundo) = 22,58m² TOTAL FINAL ALVENARIA = Área Obstáculo 01 +Área dos espelhos da escada do Obstáculo 01 + Área Obstáculo 02 + Área Obstáculo 03 + Área Obstáculo 05 + Área Obstáculo 06 + Caixote 02 + Caixote 03 + Área Obstáculo 07 + Caixote 01 + Área Obstáculo 08 + Área Obstáculo 09 + Área Obstáculo 10. TOTAL FINAL ALVENARIA = 27,50m² + 2,70m² + 20,24m² + 15,74m² + 1,99m² + 4,90m² + 4,90m² + 0,42m² + 1,80m² + 22,58m² + 18,62m² + 22,58m² = 143,97m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
PISTA DE SKATE
| 9.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 730.03 | Calculo Quantitativo de lona. Conforme o item 8.2 = 730,03m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 9.2 | 94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 730.03 | Calculo Quantitativo de piso de concreto com malha. Área Obstáculo 01 conforme especificação A do projeto arquitetônico = 0,84m + 2,19m + 5,14m = 8,88m linear x 4,00m largura = 35,52m² Área Obstáculo 02 conforme especificação B do projeto arquitetônico = 0,88m + 3,85m = 4,73m linear x 6,00m largura = 28,38m² Área Obstáculo 03 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 0,83m + 2,43m = 3,26m linear x 5,85m largura = 19,07m² Área Obstáculo 04 conforme especificação C do projeto arquitetônico = 3,14m² Área Obstáculo 05 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 2,00m + 3,40m = 5,40m linear x 7,00m largura = 37,80m² Área Obstáculo 06 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 1,50m linear x 7,00m = 10,50m ² Área Obstáculo 07 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 1,40m linear x 2,00 largura = 2,80m² Área Obstáculo 08 conforme especificação G do projeto arquitetônico = 0,87m + 4,00m = 4,87m linear x 5,43m largura = 26,44m² Área Obstáculo 09 conforme especificação H do projeto arquitetônico = 1,22m + 3,02m = 4,24m linear x 5,00m largura = 21,2m² Área Obstáculo 10 conforme especificação Ido projeto arquitetônico = 0,87m + 4,00m = 4,87m linear x 5,43m largura = 26,44m² Área Base Terreno Pista de Skate = 15,85m x 32,35m = 512,74m² Área rampa de acesso = 4,00m x 2,00m = 8,00m² TOTAL LONA = Área Obstáculo 01 + Área Obstáculo 02 + Área Obstáculo 03 + Área Obstáculo 04 + Área Obstáculo 05 + Área Obstáculo 06 + Área Obstáculo 07 + Área Obstáculo 08 + Área Obstáculo 09 + Área Obstáculo 10 + Área Base Terreno Pista de Skate + Área Rampa de acesso = 35,52m² + 28,38m² + 19,07m² + 3,14m² +37,80m² + 10,50m² + 2,80m² + 26,44m² + 21,20m² + 24,44m² + 512,74 + 8,00m²= 730,03m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 9.3 | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | H | 1089.05 | Calculo de tempo de polimento do piso: conforme o item SINAPI 72136 (PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO) temos 1,50h/m². Portanto = 726,03m² x 1,50 h/m² = 1.089,05 Horas |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 10.0 |  | PINTURA
PINTURA EXTERNA
| 10.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 157.9 | Calculo Quantitativo Pintura. Pista de skate: Área Obstáculo 01 e Plataforma A conforme especificação A do projeto arquitetônico = 9,65m² (lateral externa) + 8,20m² (parede fundo) = 17,85m² 4,40m² (plataforma A) Área Obstáculo 02 e Plataforma conforme especificação B do projeto arquitetônico = 10,20m² (parede fundo) 6,60m² (plataforma) Área Obstáculo 03 e Plataforma conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,90m² (lateral externa) + 9,94m² (parede fundo) = 12,84m² 6,43m² (plataforma) Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 e Plataforma conforme especificação E do projeto arquitetônico = 15,90m² (plataforma) Caixote 02 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 2,40m² x 2 (laterais) + 0,18m² x 2 (faces) = 4,80m² + 0,36m² = 5,16m² Caixote 03 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 2,90m² (lateral interna) + 5,60m² (lateral externa) + 0,28m² x 2 (faces) = 8,50m² + 0,56m² = 9,06m² Área Obstáculo 07 e Plataforma conforme especificação F do projeto arquitetônico = 2,80m² (plataforma) Caixote 01 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 2,10m² (lateral externa) + 1,20m² (lateral interna) + 0,24m² x 2 (faces) = 3,30m² + 0,48m² = 3,78m² Área Obstáculo 08 e Plataforma conforme especificação G do projeto arquitetônico = 5,86m² (lateral externa) + 10,86m² (parede fundo) = 16,72m² 5,97m² (plataforma) Área Obstáculo 09 e Plataforma conforme especificação H do projeto arquitetônico = 10,00m² (parede fundo) 7,50m² (plataforma) Área Obstáculo 10 e Plataforma conforme especificação I do projeto arquitetônico = 5,86m² (lateral externa) + 10,86m² (parede fundo) = 16,72m² 5,97m² (plataforma) TOTAL ÁREAS COM ACABAMENTO EM TINTA LATÉX ACRÍLICA: Área Obstáculo 01 e Plataforma + Área Obstáculo 02 e Plataforma + Área Obstáculo 03 e Plataforma + Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 e Plataforma + Caixote 02 + Caixote 03 + Área Obstáculo 07 e Plataforma + Caixote 01 + Área Obstáculo 08 e Plataforma + Área Obstáculo 09 e Plataforma + Área Obstáculo 10 e Plataforma = 17,85m² + 4,40m² + 10,20m² + 6,60m² + 12,84m² + 6,43m² + 15,90m² + 5,16m² + 9,06m² + 2,80m² + 3,78m² + 16,72m² + 5,97m² + 10,00m² + 7,50m² + 16,72m² + 5,97m² = 157,9m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 157.9 | Calculo Quantitativo Pintura. Pista de skate: Área Obstáculo 01 e Plataforma A conforme especificação A do projeto arquitetônico = 9,65m² (lateral externa) + 8,20m² (parede fundo) = 17,85m² 4,40m² (plataforma A) Área Obstáculo 02 e Plataforma conforme especificação B do projeto arquitetônico = 10,20m² (parede fundo) 6,60m² (plataforma) Área Obstáculo 03 e Plataforma conforme especificação C do projeto arquitetônico = 2,90m² (lateral externa) + 9,94m² (parede fundo) = 12,84m² 6,43m² (plataforma) Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 e Plataforma conforme especificação E do projeto arquitetônico = 15,90m² (plataforma) Caixote 02 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 2,40m² x 2 (laterais) + 0,18m² x 2 (faces) = 4,80m² + 0,36m² = 5,16m² Caixote 03 conforme especificação E do projeto arquitetônico = 2,90m² (lateral interna) + 5,60m² (lateral externa) + 0,28m² x 2 (faces) = 8,50m² + 0,56m² = 9,06m² Área Obstáculo 07 e Plataforma conforme especificação F do projeto arquitetônico = 2,80m² (plataforma) Caixote 01 conforme especificação F do projeto arquitetônico = 2,10m² (lateral externa) + 1,20m² (lateral interna) + 0,24m² x 2 (faces) = 3,30m² + 0,48m² = 3,78m² Área Obstáculo 08 e Plataforma conforme especificação G do projeto arquitetônico = 5,86m² (lateral externa) + 10,86m² (parede fundo) = 16,72m² 5,97m² (plataforma) Área Obstáculo 09 e Plataforma conforme especificação H do projeto arquitetônico = 10,00m² (parede fundo) 7,50m² (plataforma) Área Obstáculo 10 e Plataforma conforme especificação I do projeto arquitetônico = 5,86m² (lateral externa) + 10,86m² (parede fundo) = 16,72m² 5,97m² (plataforma) TOTAL ÁREAS COM ACABAMENTO EM TINTA LATÉX ACRÍLICA: Área Obstáculo 01 e Plataforma + Área Obstáculo 02 e Plataforma + Área Obstáculo 03 e Plataforma + Área Obstáculo 05 + Obstáculo 06 e Plataforma + Caixote 02 + Caixote 03 + Área Obstáculo 07 e Plataforma + Caixote 01 + Área Obstáculo 08 e Plataforma + Área Obstáculo 09 e Plataforma + Área Obstáculo 10 e Plataforma. 17,85m² + 4,40m² + 10,20m² + 6,60m² + 12,84m² + 6,43m² + 15,90m² + 5,16m² + 9,06m² + 2,80m² + 3,78m² + 16,72m² + 5,97m² + 10,00m² + 7,50m² + 16,72m² + 5,97m² = 157,9m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
PINTURA DO GUARDA CORPO E CORRIMÃO
| 10.3 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M² | 43.34 | Calculo Quantitativo Pintura Guarda Corpo e Corrimão. Área Corrimão escada obstáculo 01 = 1,35m x 0,40m (altura) = 0,54m² Área Corrimão entre obstáculo 07 e obstáculo 05 = 3,00m x 0,30m (altura) = 0,90m² Área Corrimão entre obstáculo 05 e obstáculo 06 = 7,30m x 0,30m =2,19m² Área Total Corrimão = 3,63m² TOTAL ÁREA GUARDA CORPO = 36,10m x 1,10m de altura = 39,71m² Área TOTAL guarda corpo e corrimão para pintura= 39,71m² + 3,63m² = 43,34m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 10.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 43.34 | Calculo Quantitativo Pintura Guarda Corpo e Corrimão. Área Corrimão escada obstáculo 01 = 1,35m x 0,40m (altura) = 0,54m² Área Corrimão entre obstáculo 07 e obstáculo 05 = 3,00m x 0,30m (altura) = 0,90m² Área Corrimão entre obstáculo 05 e obstáculo 06 = 7,30m x 0,30m =2,19m² Área Total Corrimão = 3,63m² TOTAL ÁREA GUARDA CORPO = 36,10m x 1,10m de altura = 39,71m² Área TOTAL guarda corpo e corrimão para pintura= 39,71m² + 3,63m² = 43,34m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 10.5 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 43.34 | Calculo Quantitativo Pintura Guarda Corpo e Corrimão. Área Corrimão escada obstáculo 01 = 1,35m x 0,40m (altura) = 0,54m² Área Corrimão entre obstáculo 07 e obstáculo 05 = 3,00m x 0,30m (altura) = 0,90m² Área Corrimão entre obstáculo 05 e obstáculo 06 = 7,30m x 0,30m =2,19m² Área Total Corrimão = 3,63m² TOTAL ÁREA GUARDA CORPO = 36,10m x 1,10m de altura = 39,71m² Área TOTAL guarda corpo e corrimão para pintura= 39,71m² + 3,63m² = 43,34m²
| 11.0 |  | EQUIPAMENTOS
| 11.1 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ NICO. AF_04/2019_P | M | 36.1 | Área Guarda Corpo Obstáculo 01 + Obstáculo 02 + Obstáculo 03= Parede externa + Parede fundo + Parede externa = 1,10m + 15,85m + 1,10m = 18,05m Área Guarda Corpo Obstáculo 08 + Obstáculo 09 + Obstáculo 10= Parede externa + Parede fundo + Parede externa = 1,10m + 15,85m + 1,10m = 18,05m TOTAL ÁREA GUARDA CORPO = 18,05m + 18,05m = 36,10m |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
| 11.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 26.5 | Calculo Quantitativo Corrimão Corrimão escada obstáculo 01 = 1,35m Corrimão proteção de quina Obstáculo 01 = 4,00m Corrimão proteção de quina Obstáculo 03 = 5,85m Corrimão entre obstáculo 07 e obstáculo 05 = 3,00m Corrimão entre obstáculo 05 e obstáculo 06 = 7,30m Corrimão proteção de quina Obstáculo 09 = 5,00m Total Corrimão = 26,50m
| 11.3 | CPU 02 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (DETALHE DE QUINA 01) | M | 14.85 | Calculo metro linear quina em tubo de aço (detalhe 01) Tubo na quina Obstáculo 01 = 4,00m Tubo na quina Obstáculo 03 = 5,85m Tubo na quina Obstáculo 09 = 5,00m Total = 14,85m
| 11.4 | CPU 03 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS (DETALHE DE+B34+B35) | M | 16.86 | Calculo metro linear quina em cantoneira de abas desiguais (detalhe 02) Cantoneira de abas desiguais na quina Obstáculo 02 = 6,00m Cantoneira de abas desiguais na quina Obstáculo 08 = 5,43m Cantoneira de abas desiguais na quina Obstáculo 10 = 5,43m Total = 16,86m
| 11.5 | CPU 04 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAS (DETALHE DE QUINA 03) | M | 43 | Calculo metro linear quina em cantoneira de abas iguais (detalhe 03) Cantoneira de abas iguais na quina caixote 04 = 7,00m Cantoneira de abas iguais na quina caixote 02 = 14,00m Cantoneira de abas iguais na quina caixote 03 = 14,00m Cantoneira de abas iguais na quina Obstáculo 07 = 2,00m Cantoneira de abas iguais na quina caixote 01 = 6,00m Total = 43,00m
| 12.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
| 12.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 520.74 | Área Construida Pista de skate = 512,74m³ Área Construida rampa = 8m² TOTAL = 512,74m² + 8m² = 520,74m² |  | 3.55 | 2.911 | -0.639
____________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 51.264/D-PR

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ- MS
DADOS
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE |  |  | CONTRATO DE REPASSE | SICONV Nº 004520/2019
| AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS |  |  | DATA BASE | SINAPI REF JANEIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO
| ÁREA DO TERRENO: 17.599,95m² |  |  | BDI: | 28.8%
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 995,24m² |  |  | Encargos sociais Horistas: | 83,00% (HORA)
| ÁREA À CONSTRUIR: 520,75m² |  |  | Encargos sociais Mensalistas: | 46,50% (Mês)
Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CONFORME SINAPI 74209/001 - 01/2020)
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.72 | 4.72
| 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 4.73 | 18.92
| 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 200 | 200
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 13.95 | 1.53
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.55 | 29.1
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M² | 0.01 | 250.71 | 2.5
|  |  | Valor total unitário - CPU.01 |  |  | 274.41
Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 02
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (DETALHE DE QUINA 01)
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 88.14 | 88.14
| 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UND | 5 | 0.65 | 3.25
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.82 | 17.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  | Valor total unitário - CPU.02 |  |  | 123.76
Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 03
CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS (DETALHE DE+B34+B35)
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " (CATALOGO GERDAU 2,14 KG/ML) | KG | 2.14 | 37.66 | 80.59
| 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UND | 5 | 0.65 | 3.25
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.82 | 17.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  | Valor total unitário - CPU.03 |  |  | 116.21
Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 04
CANTONEIRA DE ABAS IGUAS (DETALHE DE QUINA 03)
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 1 | 22.14 | 22.14
| 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UND | 5 | 0.65 | 3.25
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.82 | 17.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  | Valor total unitário - CPU.04 |  |  | 57.76
Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 90.6 | 10872
| 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 23.36 | 2803.2
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 15.94 | 1912.8
|  |  | Valor total unitário - CPU.05 |  |  | 15588
____________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | 0
ELTON YUZO JODAI | EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA |  | 0
ENGENHEIRO CIVIL | ENGENHEIRO CIVIL |  | 0
CREA 8160/D-MS | CREA 51.264/D-PR |  | 0

## FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ- MS
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE | [7 empty] | DADOS
| AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - MS | [7 empty] | CONTRATO DE REPASSE | SICONV Nº 004520/2019
| ÁREA DO TERRENO: 17.599,95m² | [7 empty] | DATA BASE | SINAPI REF JANEIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 995,24m² | [7 empty] | BDI: | 28.8%
| ÁREA À CONSTRUIR: 520,75m² | [7 empty] | Encargos sociais Horistas: | 83,00% (HORA)
[9 empty] | Encargos sociais Mensalistas: | 46,50% (Mês)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição |  | VALOR | UN | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | 20077.34 |  | UN | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ | 2315.1817 | 2315.1817 | 2459.8806 | 2459.8806 | 2459.8806 | 2459.8806 | 14469.8857
|  | Proponente | 27.93% | R$ | 897.1927 | 897.1927 | 953.2672 | 953.2672 | 953.2672 | 953.2672 | 5607.4543
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 45138.99 |  | UN | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ | 32532 | [5 empty] | 32532
|  | Proponente | 27.93% | R$ | 12606.99 | [5 empty] | 12606.99
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
|  | 2297.05 |  | UN | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ | 1655.5007 | [5 empty] | 1655.5007
|  | Proponente | 27.93% | R$ | 641.5493 | [5 empty] | 641.5493
4.0 | INFRAESTRUTURA
|  | 52904.24 |  | UN |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  | 38128.4724 |  |  |  |  | 38128.4724
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  | 14775.7676 |  |  |  |  | 14775.7676
5.0 | SUPERESTRUTURA
|  | 41019.66 |  | UN |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  | 14781.5844 | 14781.5844 |  |  |  | 29563.1687
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  | 5728.2456 | 5728.2456 |  |  |  | 11456.4913
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 10294.77 |  | UN |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  | 7419.516 |  |  |  | 7419.516
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  | 2875.254 |  |  |  | 2875.254
7.0 | PAREDES
|  | 11847.66 |  | UN |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  | 4269.3476 | 4269.3476 |  |  | 8538.6951
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  | 1654.4824 | 1654.4824 |  |  | 3308.9649
8.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
|  | 3956.29 |  | UN |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  |  |  | 1425.6636 | 1425.6636 | 2851.3271
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  |  |  | 552.4814 | 552.4814 | 1104.9629
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 104938.18 |  | UN |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  | 18907.4283 | 37814.8566 | 18907.4283 |  | 75629.7132
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  | 7327.1167 | 14654.2334 | 7327.1167 |  | 29308.4668
10.0 | PINTURA
|  | 4989.43 |  | UN |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  |  |  | 1797.9593 | 1797.9593 | 3595.9187
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  |  |  | 696.7557 | 696.7557 | 1393.5113
11.0 | EQUIPAMENTOS
|  | 32938.54 |  | UN |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  |  |  | 11869.5232 | 11869.5232 | 23739.0465
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  |  |  | 4599.7468 | 4599.7468 | 9199.4935
12.0 | SERVIÇOS FINAIS
|  | 869.64 |  | UN |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Concedente | 72.07% | R$ |  |  |  |  | 313.378 | 313.378 | 626.7559
|  | Proponente | 27.93% | R$ |  |  |  |  | 121.442 | 121.442 | 242.8841
TOTAL SIMPLES |  | 331271.79 |  | R$ | 50648.4144 | 76626.4444 | 66376.1228 | 61806.0678 | 51024.6428 | 24790.0978 | 331271.79
|  | 100% |  | % | 15.29% | 23.13% | 20.04% | 18.66% | 15.4% | 7.483% | 100%
CONCEDENTE |  | 238750 |  | R$ | 36502.6824 | 55225.2385 | 47837.7568 | 44544.0847 | 36773.833 | 17866.4047 | 238750
|  | 72.07% |  | % | 11.02% | 16.67% | 14.44% | 13.45% | 11.1% | 5.393% | 72.07%
PROPONENTE |  | 92521.79 |  | R$ | 14145.732 | 21401.2059 | 18538.366 | 17261.9831 | 14250.8098 | 6923.6931 | 92521.79
|  | 27.93% |  | % | 4.27% | 6.46% | 5.596% | 5.211% | 4.302% | 2.09% | 27.93%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 50648.4144 | 127274.8588 | 193650.9816 | 255457.0494 | 306481.6922 | 331271.79
|  |  |  | % | 15.29% | 38.42% | 58.46% | 77.11% | 92.52% | 100%
_______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
| CREA 51.264/D-PR | [7 empty] | 0

## BDI BASE
|  |  | MIN | MED | MAX | [8 empty] | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 60%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | [7 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.9% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.2% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.3% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.59% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.8% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[9 empty] | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Local: | [6 empty] | Data:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | ITAQUIRAÍ - MS | [6 empty] | 15 de julho de 2.021
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Nome: | EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA |  |  |  |  | Nome: | Thalles Henrique Tomazelli
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO DE ITAQUIRAÍ
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | CREA/CAU: | CREA 51.264/D-PR
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos