## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL EM ITAQUIRAI - MS | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 23,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 68.447,38 | 49,05% 33.571,95 | 4,36% 2.985,38 | 4,36% 2.985,38 | 4,36% 2.985,38 | 4,36% 2.986,77 | 4,36% 2.986,77 | 4,36% 2.986,77 | 4,36% 2.986,77 | 4,37% 2.988,96 | 4,36% 2.983,38 | 4,37% 2.988,96 | 7,32% 5.010,93
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | 100,00% 10.001,92 | 100,00% 10.001,92
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 100,00% 9.599,64 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,33% 799,65 | 8,34% 800,61 | 8,34% 800,61 | 8,34% 800,61 | 8,34% 800,61
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | 100,00% 12.287,64 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,33% 1.023,56 | 8,34% 1.024,79 | 8,34% 1.024,79 | 8,34% 1.024,79 | 8,34% 1.024,79
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | 100,00% 13.951,56 | 8,33% 1.162,16 | 8,33% 1.162,16 | 8,33% 1.162,16 | 8,33% 1.162,16 | 8,34% 1.163,56 | 8,34% 1.163,56 | 8,34% 1.163,56 | 8,34% 1.163,56 | 8,34% 1.163,56 | 8,30% 1.157,98 | 8,34% 1.163,56 | 8,34% 1.163,56
1.5 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | 100,00% 4.043,94 | 50,00% 2.021,97 | [10 empty] | 50,00% 2.021,97
1.6 | INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO | 100,00% 8.139,32 | 100,00% 8.139,32
1.7 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO | 100,00% 5.906,62 | 100,00% 5.906,62
1.8 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | 100,00% 3.874,50 | 100,00% 3.874,50
1.9 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | 100,00% 642,24 | 100,00% 642,24
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 180.692,21 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,34% 15.069,73 | 8,34% 15.069,73 | 8,34% 15.069,73 | 8,34% 15.069,73
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 180.692,21 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,33% 15.051,66 | 8,34% 15.069,73 | 8,34% 15.069,73 | 8,34% 15.069,73 | 8,34% 15.069,73
3 | PORTAIS DE ENTRADA | 100,00% 469.457,19 | 2,32% 10.875,69 | 18,00% 84.520,76 | 29,88% 140.271,76 | 41,51% 194.864,69 | 4,22% 19.791,58 | [6 empty] | 4,08% 19.132,71
3.1 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 16.324,19 | 50,00% 8.162,10 | 50,00% 8.162,10
3.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 100,00% 5.427,19 | 50,00% 2.713,60 | 50,00% 2.713,60
3.3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 23.589,02 |  | 100,00% 23.589,02
3.4 | VIGA BALDRAME E RESPALDO | 100,00% 50.056,05 |  | 100,00% 50.056,05
3.5 | PILARES | 100,00% 12.989,43 |  |  | 100,00% 12.989,43
3.7 | ALVENARIA | 100,00% 38.818,69 |  |  | 100,00% 38.818,69
3.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 100,00% 88.463,64 |  |  | 100,00% 88.463,64
3.9 | REVESTIMENTO DO PISO | 100,00% 14.137,25 |  |  |  | 100,00% 14.137,25
3.10 | ESQUADRIAS | 100,00% 93.927,82 |  |  |  | 100,00% 93.927,82
3.11 | PINTURA | 100,00% 9.998,03 |  |  |  | 100,00% 9.998,03
3.12 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% 21.974,39 |  |  |  | 100,00% 21.974,39
3.13 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | 100,00% 54.827,20 |  |  |  | 100,00% 54.827,20
3.14 | COBERTURA | 100,00% 19.791,58 |  |  |  |  | 100,00% 19.791,58
3.15 | ENTRADA DO PORTAL | 100,00% 19.132,71 | [11 empty] | 100,00% 19.132,71
4 | QUIOSQUES | 100,00% 470.893,69 | 2,43% 11.445,09 | 6,77% 31.892,62 | 18,65% 87.831,73 | 20,49% 96.481,74 | 22,30% 104.985,83 | 11,05% 52.017,48 | 18,31% 86.239,20
4.1 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 22.890,18 | 50,00% 11.445,09 | 50,00% 11.445,09
4.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 100,00% 5.693,38 |  | 50,00% 2.846,69 | 50,00% 2.846,69
4.3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 35.201,68 |  | 50,00% 17.600,84 | 50,00% 17.600,84
4.4 | VIGA BALDRAME E RESPALDO | 100,00% 66.375,59 |  |  | 50,00% 33.187,80 | 50,00% 33.187,80
4.5 | PILARES | 100,00% 17.403,26 |  |  | 100,00% 17.403,26
4.6 | ALVENARIA | 100,00% 41.982,87 |  |  | 40,00% 16.793,15 | 60,00% 25.189,72
4.7 | REVESTIMENTO PISO | 100,00% 14.648,45 |  |  |  | 100,00% 14.648,45
4.8 | REVESTIMENTOS PAREDE E TETO | 100,00% 46.911,54 |  |  |  | 50,00% 23.455,77 | 50,00% 23.455,77
4.9 | ESQUADRIAS | 100,00% 73.028,41 |  |  |  |  | 100,00% 73.028,41
4.10 | PINTURA | 100,00% 8.501,65 |  |  |  |  | 100,00% 8.501,65
4.11 | COBERTURA | 100,00% 104.034,96 | [5 empty] | 50,00% 52.017,48 | 50,00% 52.017,48
4.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 34.221,72 | [6 empty] | 100,00% 34.221,72
5 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA (PORTAIS DE ENTRADA E QUIOSQUES) | 100,00% 55.514,18 |  |  |  |  | 30,00% 16.654,25 | 30,00% 16.654,25 | 40,00% 22.205,67
6 | RECEPTIVO | 100,00% 729.733,03 |  |  |  |  | 3,34% 24.340,77 | 9,00% 65.652,84 | 15,61% 113.933,23 | 15,27% 111.416,67 | 15,19% 110.834,73 | 35,23% 257.109,67 | 6,36% 46.445,13
6.1 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 48.681,53 |  |  |  |  | 50,00% 24.340,77 | 50,00% 24.340,77
6.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 100,00% 7.246,12 | [5 empty] | 100,00% 7.246,12
6.3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 68.131,91 | [5 empty] | 50,00% 34.065,96 | 50,00% 34.065,96
6.4 | VIGA BALDRAME E RESPALDO | 100,00% 75.940,69 | [6 empty] | 50,00% 37.970,35 | 50,00% 37.970,35
6.5 | PILARES | 100,00% 32.498,00 | [6 empty] | 100,00% 32.498,00
6.6 | LAJE | 100,00% 9.398,93 | [6 empty] | 100,00% 9.398,93
6.7 | ALVENARIA | 100,00% 48.878,67 | [7 empty] | 100,00% 48.878,67
6.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 100,00% 49.135,31 | [7 empty] | 50,00% 24.567,66 | 50,00% 24.567,66
6.9 | REVESTIMENTO PISO | 100,00% 48.904,76 | [8 empty] | 50,00% 24.452,38 | 50,00% 24.452,38
6.10 | ESQUADRIAS | 100,00% 100.261,26 | [9 empty] | 100,00% 100.261,26
6.11 | PINTURA | 100,00% 28.515,14 | [10 empty] | 100,00% 28.515,14
6.12 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 123.629,38 | [8 empty] | 50,00% 61.814,69 | 50,00% 61.814,69
6.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 17.929,99 | [10 empty] | 100,00% 17.929,99
6.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 43.590,78 | [9 empty] | 100,00% 43.590,78
6.15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA | 100,00% 26.990,56 | [9 empty] | 100,00% 26.990,56
7 | VIVEIRO DE MUDAS - ESTUFA 20X50 METROS MAIS ESCRITORIO | 100,00% 687.414,17 | [5 empty] | 7,88% 54.164,23 | 8,46% 58.156,99 | 20,23% 139.087,27 | 16,50% 113.423,87 | 5,01% 34.430,20 | 16,77% 115.260,65 | 25,15% 172.890,97
7.1 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 108.328,45 | [5 empty] | 50,00% 54.164,23 | 50,00% 54.164,23
7.2 | LOCAÇÃO DE OBRA / ESCRITORIO | 100,00% 3.992,76 | [6 empty] | 100,00% 3.992,76
7.3 | FUNDAÇÃO / ESCRITORIO | 100,00% 17.172,58 | [8 empty] | 100,00% 17.172,58
7.4 | VIGA BALDRAME E RESPALDO / ESCRITORIO | 100,00% 40.616,12 | [7 empty] | 50,00% 20.308,06 | 50,00% 20.308,06
7.5 | PILARES / ESCRITORIO | 100,00% 12.056,40 | [7 empty] | 100,00% 12.056,40
7.6 | LAJE / ESCRITORIO | 100,00% 22.866,68 | [7 empty] | 100,00% 22.866,68
7.7 | ALVENARIA / ESCRITORIO | 100,00% 36.778,76 | [7 empty] | 100,00% 36.778,76
7.8 | REVESTIMENTOS PAREDE E PISO / ESCRITORIO | 100,00% 48.498,33 | [7 empty] | 70,00% 33.948,83 | 30,00% 14.549,50
7.9 | ESQUADRIAS / ESCRITORIO | 100,00% 13.128,54 | [7 empty] | 100,00% 13.128,54
7.10 | PINTURA / ESCRITORIO | 100,00% 17.720,07 | [8 empty] | 100,00% 17.720,07
7.11 | COBERTURA / ESCRITORIO | 100,00% 46.217,32 | [8 empty] | 60,00% 27.730,39 | 40,00% 18.486,93
7.12 | INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA / ESCRITORIO | 100,00% 15.397,74 | [8 empty] | 50,00% 7.698,87 | 50,00% 7.698,87
7.13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ESCRITORIO | 100,00% 16.488,80 | [8 empty] | 50,00% 8.244,40 | 50,00% 8.244,40
7.14 | CANTEIROS DO VIVEIRO | 100,00% 288.151,62 | [10 empty] | 40,00% 115.260,65 | 60,00% 172.890,97
8 | QUADRA DE AREIA E BASQUETE DE TRIO | 100,00% 234.410,36 |  | 36,04% 84.486,32 | 12,57% 29.462,60 | 8,65% 20.269,44 | 42,74% 100.192,00
8.1 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 169.890,28 |  | 29,09% 49.428,84 |  | 11,93% 20.269,44 | 58,97% 100.192,00
8.1.1 | SERVIÇO EM TERRA | 100,00% 34.354,60 |  | 100,00% 34.354,60
8.1.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 100,00% 15.074,24 |  | 100,00% 15.074,24
8.1.3 | FORRAGEM | 100,00% 20.269,44 |  |  |  | 100,00% 20.269,44
8.1.4 | FECHAMENTO | 100,00% 100.192,00 |  |  |  |  | 100,00% 100.192,00
8.2 | QUADRA BASQUETE DE TRIO | 100,00% 64.520,08 |  | 54,34% 35.057,48 | 45,66% 29.462,60
8.2.1 | SERVIÇO EM TERRA | 100,00% 20.323,38 |  | 100,00% 20.323,38
8.2.2 | FORRAGEM | 100,00% 29.468,20 |  | 50,00% 14.734,10 | 50,00% 14.734,10
8.2.3 | PINTURA | 100,00% 14.728,50 |  |  | 100,00% 14.728,50
9 | PISTA DE CAMINHADA E CALÇAMENTO | 100,00% 359.512,61 |  | 30,00% 107.853,78 | 10,00% 35.951,26 | 10,00% 35.951,26 | 20,00% 71.902,52 | 20,00% 71.902,52 | 10,00% 35.951,26
10 | PAISAGISMO COM PLANTAS, BANCOS E PERGOLADO | 100,00% 158.903,12 | [7 empty] | 18,21% 28.932,72 |  | 18,72% 29.748,01 | 56,07% 89.102,32 | 7,00% 11.120,08
10.1 | PAISAGISMO | 100,00% 55.600,38 | [10 empty] | 80,00% 44.480,30 | 20,00% 11.120,08
10.2 | BANCOS | 100,00% 74.370,02 | [9 empty] | 40,00% 29.748,01 | 60,00% 44.622,01
10.3 | PERGOLADO | 100,00% 28.932,72 | [7 empty] | 100,00% 28.932,72
11 | CERCAMENTO AO REDOR DO BOSQUE | 100,00% 385.682,90 | 70,00% 269.978,03 |  |  |  |  | 20,00% 77.136,58 |  |  |  |  | 10,00% 38.568,29
12 | ILUMINIAÇÃO | 100,00% 150.935,57 | [7 empty] | 30,00% 45.280,67 | 70,00% 105.654,90
13 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS DE OBRA | 100,00% 93.492,76 | [11 empty] | 100,00% 93.492,76
Porcentagem |  |  | 8,43% | 8,08% | 7,7% | 9,04% | 8,8% | 8,79% | 8,27% | 8,47% | 8,6% | 8,39% | 7,6% | 7,83%
Custo |  |  | 340.922,41 | 326.790,51 | 311.554,39 | 365.604,16 | 355.905,38 | 355.566,33 | 334.524,77 | 342.755,76 | 347.972,18 | 339.340,98 | 307.435,07 | 316.717,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,43% | 16,51% | 24,21% | 33,25% | 42,05% | 50,84% | 59,11% | 67,58% | 76,18% | 84,57% | 92,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 340.922,41 | 667.712,92 | 979.267,31 | 1.344.871,47 | 1.700.776,85 | 2.056.343,18 | 2.390.867,95 | 2.733.623,71 | 3.081.595,89 | 3.420.936,87 | 3.728.371,94 | 4.045.089,17
_______________________________________________________________ Eng. Civil Willan Pavão Crea Visto MS: 32.768