## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I.
| MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES ORNAMENTAIS COM BRAÇOS ASA DE BORBOLETA NA AVENIDA INDUSTRIAL COMPOSTOS DE LUMINÁRIAS LED DE 200W - ITAQUIRAÍ- MATO GROSSO DO SUL | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul ORSE - 02/2024 - Sergipe AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás | 25,18%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO | 100,00% 24.203,82 | 100,00% 24.203,82
2 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS (CONSIDERANDO A DISTANCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRA-IDA E VOLTA- DUAS VIAGENS) | 100,00% 10.027,20 | 50,00% 5.013,60 | 50,00% 5.013,60
3 | REMOÇÃO DOS POSTES ORNAMENTAIS EXISTENTES - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO | 100,00% 5.904,36 | 100,00% 5.904,36
4 | SERVIÇOS EM TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS POSTES ORNAMENTAIS - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO | 100,00% 1.719,44 | 70,00% 1.203,61 | 30,00% 515,83
5 | CABEAMENTO E FERRAGENS- AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO | 100,00% 33.588,17 | 30,00% 10.076,45 | 70,00% 23.511,72
6 | POSTES, LUMINÁRIAS E SUPORTE- AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO | 100,00% 407.901,50 | 50,00% 203.950,75 | 50,00% 203.950,75
Porcentagem |  |  | 51,8% | 48,2%
Custo |  |  | 250.352,59 | 232.991,90
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 250.352,58 | 483.344,49
_______________________________________________________________ MARCOS THADEU PIFFER Engenheiro Eletricista – CREA MS3343