## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NO BOSQUE MUNICIPAL EM ITAQUIRAÍ MS | SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso do Sul SBC - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,22% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 40.359,75 | 100,00% 40.359,75
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 63.571,80 | 16,67% 10.597,42 | 16,67% 10.597,42 | 16,67% 10.597,42 | 16,67% 10.597,42 | 16,66% 10.591,06 | 16,66% 10.591,06
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 50.562,03 | 100,00% 50.562,03
4 | LOCAÇÃO DE OBRA | 100,00% 8.081,82 | 100,00% 8.081,82
5 | PREDIO / CONSTRUÇÕES | 100,00% 675.275,23 | 10,00% 67.527,52 | 20,00% 135.055,05 | 20,00% 135.055,05 | 20,00% 135.055,05 | 15,00% 101.291,28 | 15,00% 101.291,28
6 | GALPÃO E FECHAMENTO | 100,00% 108.707,94 | 20,00% 21.741,59 | 50,00% 54.353,97 | 30,00% 32.612,38
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 49.195,74 |  |  | 60,00% 29.517,44 | 40,00% 19.678,30
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 46.737,05 | 50,00% 23.368,53 | 50,00% 23.368,53
9 | CALÇADAS E JARDIM | 100,00% 271.663,88 |  |  | 5,00% 13.583,19 | 20,00% 54.332,78 | 40,00% 108.665,55 | 35,00% 95.082,36
10 | LEMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 5.147,04 | [5 empty] | 100,00% 5.147,04
Porcentagem |  |  | 16,85% | 16,93% | 16,78% | 16,65% | 16,72% | 16,08%
Custo |  |  | 222.238,66 | 223.374,96 | 221.365,49 | 219.663,54 | 220.547,90 | 212.111,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,85% | 33,78% | 50,56% | 67,21% | 83,92% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 222.238,65 | 445.613,61 | 666.979,10 | 886.642,63 | 1.107.190,53 | 1.319.302,28
_______________________________________________________________ Willan P. Pavão Engenheiro Civil CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768