## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Execução de serviços de readequação de estrada vicinal no Município de Itaquiraí-MS, TRECHO de 3,84 KM - INÍCIO 23°20'43.4"S 54°01'07.5"W - FIM 23°18'42.8"S 54°00'35.2"W - BOA SORTE | SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição |  |  | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100,00% 13.900,91 | 100,00% 13.900,91
2 | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E REMOÇÃO DE AREIA |  |  | 100,00% 264.554,49 | 100,00% 264.554,49
3 | REGULARIZAÇÃO CONFOMRE PROJETO TÉCNICO (CORTE E ATERRO) |  |  | 100,00% 81.633,08 | 50,00% 40.816,54 | 50,00% 40.816,54
4 | LEVANTAMENTO DE 30 CM DA ESTRADA (UTILIZANDO MATERIAL DO BORDO) |  |  | 100,00% 192.052,22 | 50,00% 96.026,11 | 50,00% 96.026,11
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100,00% 22.292,72 | 50,00% 11.146,36 | 50,00% 11.146,36
Porcentagem |  |  |  |  | 74,24% | 25,76%
Custo |  |  |  |  | 426.444,41 | 147.989,01
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 74,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 426.444,41 | 574.433,42
_______________________________________________________________ Willan P. Pavão Engenheiro Civil CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768