## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA E RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 05/2024 / SICRO 01/2024.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
DATA : JUNHO DE 2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | % | DIAS | [11 empty] | TOTAL POR ÍTEM
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1 | SERVIÇO 01 | 231733.37 | 11.47% | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 19311.1142 | 231733.37
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | SERVIÇO 02 | 1663788.26 | 82.38% | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 138649.0217 | 1663788.26
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | SERVIÇO 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS | 124185.6 | 6.149% | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 10348.8 | 124185.6
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TOTAL (R$) | 2019707.23 |  | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 168308.9358 | 2019707.23
| TOTAL (%) |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 168308.9358 | 336617.8717 | 504926.8075 | 673235.7433 | 841544.6792 | 1009853.615 | 1178162.5508 | 1346471.4867 | 1514780.4225 | 1683089.3583 | 1851398.2942 | 2019707.23
| TOTAL ACUMULADO (%) |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## PREÇOS E CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA E RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 05/2024 / SICRO 01/2024.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
DATA : JUNHO DE 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | C. UNIT. | P. UNIT. | P. TOTAL
| 1 | SERVIÇO 01
| 1.1 | ROÇADA
SICRO 4915776 | 1.1.1 | Roçada com roçadeira costal | ha | 174.12 | 738.57 | 923.21 | 160749.32
SICRO 4915775 | 1.1.2 | Roçada mecanizada com roçadeira articulada | ha | 81.12 | 700.04 | 875.05 | 70984.05
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 231733.37
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 01 |  |  |  | 231733.37
| 2 | SERVIÇO 02
| 2.1 | TRANSPORTE
ORSE | 2.1.1 | Coleta e carga manuais de entulho | M³ | 19292.76 | 20.02 | 25.02 | 482704.85
95875 | 2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 372581.52 | 2.54 | 3.17 | 1181083.41
|  |  | SUB. TOTAL |  |  |  | 1663788.26
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 02 |  |  |  | 1663788.26
| 3 | SERVIÇO 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS
88281 | 3.1 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1920 | 24.12 | 30.15 | 57888
90776 | 3.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( ENCARREGADO DE EQUIPE) | h | 1920 | 27.63 | 34.53 | 66297.6
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO 03 |  |  |  | 124185.6 | 12
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 2019707.23 | 168308.9358
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA E RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 03/2024 / SICRO MS 04/2024.
B.D.I. ADOTADO: 25%
DATA : JUNHO DE 2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SETOR | QUADRA/LOTE | UTILIZAÇÃO | ENDEREÇO | ROÇADA(M²) | TIPO | SETOR
JARDIM NOVA CONQUISTA
OBRAS | 0/6 | ÁREA INSTITUCIONAL | TRAVESSA JOSÉ ELIAS N.33 | 1739.05 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | 0/6 | ÁREA VERDE | TRAVESSA JOSÉ ELIAS N.34 | 1739.05 | MANUAL | OBRAS
3478.1
JARDIM NOVA ESPERANÇA
OBRAS | QD. 08 | PRAÇA | RUA BEIJA FLOR COM TRAVESSA SABIÁ | 1667.22 | MANUAL | SAÚDE
OBRAS | QD. 01 | PÁTIO SECRETARIA DE OBRAS | RUA NOVA ESPERANÇA N. 50 | 4787.85 | MANUAL | OBRAS
6455.07
DISTRITO INDUSTRIAL II
EDUCAÇÃO | 01/10A | CHECHE KAMAKURA | RUA GRALHA AZUL N. 251 | 1073.02 | MANUAL | EDUCAÇÃO
LOTE |  | LOTE ATRÁS DA CRECHE |  | 780.15 | MANUAL | EDUCAÇÃO
AS. SOCIAL | 01 / 10 | CONVIVER | RUA GRALHA AZUL N. 205 | 5906.22 | MANUAL | OBRAS
7759.39
DISTRITO INDUSTRIAL I
D. ECONÔMICO | 01 / 01 | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO | RODOVIA BR - 163 N.1400 | 114.32 | MANUAL | OBRAS
114.32
JARDIM NOVA ESPERANÇA
AGRICULTURA | 02 / 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | RUA ADELMO ANGELO ZAMPIVA N. 60 | 1944.83 | MANUAL | OBRAS
SAUDE | 2 / 01 | CONTROLE DE VETORES | RUA INÁCIA DUTRA DUARTE N. 222 | 2259.95 | MANUAL | SAÚDE
4204.78
JARDIM PRIMAVERA
D.ECONÔMICO | 42 / 1 | BOSQUE MUNICIPAL | RODOVIA BR - 163 | 13432.64 | MANUAL | OBRAS
EDUCAÇÃO | 42 / 14 | CHECHE | RODOVIA BR - 163 | 867.71 | MANUAL | EDUCAÇÃO
ASS.SOCIAL | 42 / 13 | CREAS | RUA DAS AÇUCENAS | 623.91 | MANUAL | OBRAS
EDUCAÇÃO | 06 / 01 | ESCOLA JARDIM PRIMAVERA | RUA DAS FLORES N. 131 | 2684.25 | MANUAL | EDUCAÇÃO
17608.51
JARDIM BETEL
CANTEIROS ENTORNO DO BAIRRO |  |  |  | 4280.15 | MANUAL | OBRAS
4280.15
JARDIM ALVORADA
OBRAS | 06 / 1 | ÁREA INSTITUCIONAL | RUA JÃO POMPEL BELLO N.253 | 258.53 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | 07 / 2 | ÁREA VERDE | RUA WANDERLEI OLÁRIO DE MIRANDA N. 50 | 258.53 | MANUAL | OBRAS
517.06
JARDIM SÃO JOSÉ
OBRAS | 06 / 1 | ÁREA INSTITUCIONAL | RUA TUCUNARÉ | O |  | OBRAS
0
JARDIM BEM VIVER
OBRAS | 11 / 1 | ÁREA INSTITUCIONAL | PROLONG. AV MONTE CASTELO N. 1240 | 1557.47 | MECANIZADA | OBRAS
OBRAS | 11 / 2 | ÁREA VERDE | AV MONTE CASTELO N.1216 | 1557.47 | MECANIZADA | OBRAS
3114.94
RESIDENCIAL COPA VILLE
OBRAS | 08 / 4 | ÁREA INSTITUCIONAL | RUA NATUREZA N.230 | 400 | MECANIZADA | OBRAS
OBRAS | 9 / 4 | ÁREA VERDE | RUA NATUREZA N.250 | 400 | MECANIZADA | OBRAS
800
RESIDENCIAL MORADA DO SOL
OBRAS | 03 / 1 | ÁREA VERDE | RUA DA LUZ | 858.3 | MECANIZADA | OBRAS
OBRAS | 03 / 2 | ÁREA INSTITUCIONAL | RUA DA LUZ | 858.3 | MECANIZADA | OBRAS
1716.6
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
OBRAS | 46 / 1 | ÁREA DESTINADA A EQUIPAMENTOS URBANOS | RUA DOS DIAMANTES N.594 | 7277.73 | MECANIZADA | OBRAS
OBRAS | 47 / 1 | PRAÇA | AV DAS AGUAS MARINHAS | 7229.85 | MECANIZADA | OBRAS
|  | RODOVIÁRIA |  | 187 | MANUAL | OBRAS
| AVENIDA | CANTEIRO CENTRAL |  | 7807.92 | MANUAL | OBRAS
22502.5
BOA VISTA
OBRAS | QD. 04 | PRAÇA | RUA MARIO DE ANDRADE | 791 | MANUAL | OBRAS
791
JARDIM IPÊ
ADM | QD. 01 | ÁREA VERDE | RUA ZONILDA GALINA PUPO | 3980 | MANUAL | OBRAS
3980
CENTRO
ESPORTE | S/N | ESTÁDIA CARMINATÃO ( ENTORNO) | RUA SANTO CAOBIANCO | 4509.62 | MANUAL | OBRAS
ESPORTE | S/N | ESTÁDIA CARMINATÃO (2X MÊS) | RUA SANTO CAOBIANCO | 20763.82 | MECANIZADA | OBRAS
ESPORTE | S/N | KARTÓDROMO | RUA SANTO CAOBIANCO | 19764 | MANUAL | OBRAS
ESPORTE | S/N | SUÍÇO | RUA SANTO CAOBIANCO | 1966.46 | MANUAL | OBRAS
LIONS | 01 / 08 | LIONS CLUB | AVENIDA MATO GROSSO | 1711.28 | MANUAL | OBRAS
LOTE EXPO | s/n | EVENTOS | AVENIDA MATO GROSSO | 8517.15 | MECANIZADA | OBRAS
EDUCAÇÃO | 1 A / 02 | CEI PEQUENO PRÍNCIPE | AVENIDA MATO GROSSO N. 420 | 603.34 | MANUAL | EDUCAÇÃO
ESPORTE | 30 / 20 | NUCLEO DE ESPORTE E LAZER | RUA ELDORADO N.200 | 401.45 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | QD.40 | PRAÇA SANTOS TOMAZELLI | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N.717 | 7393.61 | MANUAL | OBRAS
EDUCAÇÃO | QD.41 | ESCOLA LEOPOLDO DALMOLIN | RUA CARMEM BARBOSA PUPO N.843 | 1154.41 | MANUAL | EDUCAÇÃO
| GINÁSIO E COMPLEXO ESPORTIVO |  |  | 4007.23 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | 01 / 08 | ÁREA VERDE | RUA PAULO PEDRI N.157 | 858.24 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | 81/01 | TORRE DE TELEVISÃO | RUA BENVINDA HERNANDES N.1008 | 1325 | MANUAL | OBRAS
A.SOCIAL | 81/03 | SECRETÁRIA E HABITAÇÃO | RUA CARMEM BARBOSA PUPO N. 1479 | 92.59 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | QD.04 | ANEXO RH (TODOS OS LOTES) | TRAVESSA HELENA MEIRELES | 172.29 | MANUAL | OBRAS
|  | INSS |  | 760.2 | MANUAL | OBRAS
|  | LOTE ENTRE RH E MAIS SOCIAL |  | 1232.24 | MANUAL | OBRAS
OBRAS | QD.20 | PAÇO MUNICIPAL (PRAÇA, PREFEITURA E CRAS) | RUA CAMPO GRNADE N.1585 | 4146.82 | MANUAL | OBRAS
|  | SALA DA CIDADANIA |  | 886.54 | MANUAL | OBRAS
|  | SECRETÁRIA DE SAÚDE |  | 83.12 | MANUAL | OBRAS
80349.41
CANTEIROS
- | - | AVENIDA TREZE DE MAIO | CENTRO | 2553.65 | MANUAL | OBRAS
- | - | AVENIDA DOURADOS | CENTRO | 547.42 | MANUAL | OBRAS
3101.07
ESTRADA BELLO ALIMENTOS
- | - | ACESSO A FABRICA | BR 163 - ROÇADA COM LARGURA DE 2,5 M EM CADA LADO DA PISTA | 18229.22 | MECANIZADA | OBRAS
18229.22
ÁREA RURAL
AGRICULTURA | LOTE 567 | ENVASE DE MEL | ASSENTAMENTO INDAIÁ | 1292.74 | MANUAL | OBRAS
COMUNITÁRIO | LOTE 428 | POSTO DE SAÚDE | ASSENTAMENTO INDAIÁ | 1157.97 | MANUAL | SAÚDE
COMUNITÁRIO | LOTE 03 | POSTO DE SAÚDE/ ESCOLA | ASSETAMENTO TAMAKAVI | 542.55 | MANUAL | SAÚDE
| LOTE 175 | POSTO SUL BONITO E IGREJA | ASSENTAMENTO SUL BONITO | 254.19 | MANUAL | SAÚDE
COMUNITÁRIO | LOTE SN | ESCOLA E POSTO DE SAÚDE | ASSENTAMENTO SANTA ROSA | 1057.7 | MANUAL | SAÚDE
SAÚDE | LOTE 40 | POSTO DE SAÚDE | ASSENTAMENTO BOA SORTE | 2078.38 | MANUAL | SAÚDE
COMUNITÁRIA | LOTE 061 | ESCOLA | ASSENTAMENTO FOZ DO RIO AMAMBAÍ | 6652.49 | MANUAL | EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA | LOTE 577 | POSTO DE SAÚDE | ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO | 579.07 | MANUAL | SAÚDE
COMUNITÁRIA | LOTE 578 | ESCOLA | ASSENTAMNET SANTO ANTÔNIO | 10112.83 | MANUAL | EDUCAÇÃO
23727.92
PRAIA DA AMIZADE
TURISMO |  | PRAIA | ASSENTAMENTO SUL BONITO | 10051.42 | MANUAL | OBRAS
10051.42
|  |  | TOTAL | 212781.46
MEMÓRIA DE CALCULO - ROÇADA RESUMIDA, COLETA E TRANSPORTE
DESCRIÇÃO |  | unidade (M²) | unidade (há)
roçada manual |  | 145132.15 | 14.5132 | 212781.46
roçada mecanizada |  | 67649.31 | 6.7649
sem transporte somente rural |  | 52008.56 | 5.2009
DESCRIÇÃO |  | unidade (M²) | unidade (m³) | unidade (KM) | unidade(m³xkm)
coleta dos resíduos |  | 160772.9 | 1607.729 | 19.312 | 31048.4624 | 372581.5494
MEMÓRIA DE CALCULO - SERVIÇOS TÉCNICOS
DESCRIÇÃO |  |  | Quantidade de horas
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | dia= 8 horas, vezes 5 dias da semna = 40h, vezes quadro semanas = 160 horas mensais. 1920 horas no ano.
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( ENCARREGADO DE EQUIPE) |  |  | dia= 8 horas, vezes 5 dias da semna = 40h, vezes quadro semanas = 160 horas mensais. 1920 horas no ano.
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA E RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAQUIRAÍ - MS
DATA : JUNHO DE 2024
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
| SIGLA | CUSTO | VALOR ADOTADO (%)
| AC | Administração Central | 4.58
| DF | Despesa Financeira | 2
| R | Riscos | 1.8
| L | Lucro | 7.5
| G | Garantia | 0.49
| Imposto 1 | Confins | 3 | 6.15
| Imposto 2 | PIS | 1.65
| Imposto 3 | ISSQN | 1.5
BDI = (1+AC/100)*(1+DF/100)*(1+R/100)*(1+L/100)*(1+G/100) - 1 * 100
( 1 - (Confins + PIS + ISSQN)/100 )
| BDI = | 25%
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679D - MS

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA E RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 05/2024 / SICRO 01/2024.
B.D.I. ADOTADO: 25%
DATA : JUNHO DE 2024
RESUMO DO EMPREENDIMENTO
Item | Descrição | VALOR
90781
02.03 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88253
02.04 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
90776
#REF!
1 | SERVIÇO 01 | 231733.37 | 231733.37
2 | SERVIÇO 02 | 1663788.26
3 | SERVIÇO 03 | 124185.6
| TOTAL (R$) | 2019707.23
ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS
IUP30002 | IUP30002