## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Execução de serviços de readequação de estrada vicinal no Município de Itaquiraí-MS, TRECHO de 2,64 KM - INÍCIO LAT:23°16'43.39"S LONG:53°58'25.36"O - FIM LAT: 23°17'40.44"S LONG: 53°59'6.17"O , SANTA ROSA | SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição |  |  | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100,00% 19.445,63 | 100,00% 19.445,63
2 | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E REMOÇÃO DE AREIA |  |  | 100,00% 128.012,53 | 100,00% 128.012,53
3 | REGULARIZAÇÃO CONFOMRE PROJETO TÉCNICO (CORTE E ATERRO) |  |  | 100,00% 60.977,15 | 50,00% 30.488,58 | 50,00% 30.488,58
4 | LEVANTAMENTO DE 30 CM DA ESTRADA (UTILIZANDO MATERIAL DO BORDO) |  |  | 100,00% 135.421,44 | 50,00% 67.710,72 | 50,00% 67.710,72
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100,00% 20.591,68 | 50,00% 10.295,84 | 50,00% 10.295,84
Porcentagem |  |  |  |  | 70,23% | 29,77%
Custo |  |  |  |  | 255.953,30 | 108.495,14
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 70,23% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 255.953,29 | 364.448,43
_______________________________________________________________ Willan P. Pavão Engenheiro Civil CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768